АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2025                                                                                                                   № 1987-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской области от 12.05.2025
№ 25/4 «О правопреемстве», Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», Распоряжением Главы Городского округа Люберцы Московской области от 19.09.2025 № 139-РГ/к «Об убытии на учебу», постановляю:

- Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Образование», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4360-ПА, утвердив ее 
в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы – начальника управления образованием Бунтину В.Ю.

И.о. Главы Городского округа					    И.В. Мотовилов

|  | # УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Городского округа Люберцы Московской области от 23.09.2025 № 1987- ПА |
| --- | --- |

Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:

«Образование»

Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Образование»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы– начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Московской области В.Ю. Бунтина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. |  |  |  |  |  |
|  | - Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного и общего образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах. |  |  |  |  |  |
|  | - Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. |  |  |  |  |  |
|  | - Проведение ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, благоустройство территорий, улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |
|  | - Проведение ремонта зданий общеобразовательных организаций, оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, благоустройство территорий, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности. |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение высокого уровня безопасности в зданиях и на территориях объектов образования. |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования. |  |  |  |  |  |
|  | - Организация работы с одаренными и талантливыми детьми. |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы дополнительного образования детей, реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |
|  | - Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием, обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования. |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграция и преодоление несогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |
|  | - Оснащенность муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Общее образование | Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечивающая подпрограмма | Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Общее образование Обеспечение доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации. Развитие инновационной инфраструктуры дошкольного и общего образования, в том числе через реализацию инновационных образовательных проектов и программ, через поддержку педагогических инициатив, распространение инновационного опыта. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и по адаптированным основным общеобразовательным программам, в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Проведение капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций, закупка оборудования, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся. Создание механизмов вовлечения учащихся в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интересы, поддержка ученического самоуправления, обеспечение эффективного взаимодействия детских и иных общественных объединений с образовательными организациями. Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни. Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма Повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 1 739 496,36231 | 289 566,07758 | 343 231,02160 | 379 531,44766 | 368 480,58914 | 358 687,22633 |
| Средства бюджета Московской области | 34 834 413,17039 | 5 935 154,95336 | 6 371 486,37511 | 7 712 685,79147 | 7 445 258,81678 | 7 369 827,23367 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 295 053,42489 | 2 390 522,12968 | 2 862 643,90600 | 3 505 167,64335 | 3 271 745,37293 | 3 264 974,37293 |
| Всего, в том числе по годам: | 51 868 962,95759 | 8 615 243,16062 | 9 577 361,30271 | 11 597 384,88248 | 11 085 484,77885 | 10 993 488,83293 |

Краткая характеристика сферы образования реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

Сеть образовательных учреждений Городского округа Люберцы включает 41 образовательная организация, из них негосударственных -14:

- Дошкольные муниципальные образовательные учреждения все реорганизованы путём присоединения к общебразовательным организациям, таким образом в составе общеобразовательных организаций по состоянию на 01.01.2025 – 21 дошкольное отделение. Негосударственных дошкольных образовательных организаций- 11;

- Учреждения основного общего образования -1, из них негосударственных -1;

- Учреждения среднего общего образования -25, из них гимназии -8, лицеи -2, негосударственных - 2;

- Учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями -1;

- Учреждения дополнительного образования -3.

Городских муниципальных школ -23, сельских -1, соотношение обучающихся городских и сельских муниципальных образовательных учреждений 95,5% и 4,5%.

Всего в муниципальных школах городского округа в 2024-2025 учебном году обучается 50825 человек. Численность обучающихся ежегодно увеличивается на 6-7%. В частных школах – 460 обучающихся.

Дошкольные муниципальные образовательные учреждения посещают 21837 воспитанников, частные - 1987 воспитанников.

В период с 2020 по 2024 годы сеть образовательных учреждений Городского округа Люберцы уменьшалась  за счёт оптимизации (присоединение) образовательных учреждений, создания образовательных комплексов. С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования и ликвидации очередности продолжена работа по развитию негосударственного сектора дошкольного образования, а именно проведены мероприятия по организации дополнительных мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях. Ведется работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет увеличения наполняемости групп в действующих МДОУ.

Однако предпринятые меры по расширению сети образовательных организаций оказались недостаточными для решения проблемы общедоступности дошкольного и общего образования в Городском округе Люберцы: прирост детей дошкольного возраста из-за высоких темпов вводимого жилого фонда опережает ввод новых мест в строящихся детских садах, а также 4,4% обучающихся учатся во вторую смену. Самая напряженная остановка по второй смене остается в г.п. Октябрьский, г.п. Красково, для ДОУ в  ЖК "Самолет", ЖК «Томилино-Парк», ЖК «Первый Лермонтовский»

Анализ состояния муниципальной системы общего образования:

1. Демонстрирует достаточно высокий уровень качества общего образования. Уровень обученности по итогам 2023/2024 учебного года составил 98%, качество знаний 96%.

Профильные классы открыты во всех школах. Доля школ, реализующих программы повышенного уровня, составляет 48%.

В общеобразовательных учреждениях Городского округа успешно функционируют ученические научные общества, количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности, ежегодно увеличивается (составляет 49%).

2. Демонстрирует создание условий для развития и внедрения инноваций в образовательных учреждениях. Школы и детские сады являются постоянными участниками региональных и всероссийских конкурсов, акций и проектов.

3. Характеризует процесс развития кадрового ресурса. Всего в образовательных организациях Городского округа Люберцы работают 4332 педагога, 1601 - в дошкольных отделениях, 2663-в муниципальных школах, 68 – в учреждениях дополнительного образования. Количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием составляет 3075 человек (71%). С каждым годом увеличивается число педагогических работников, имеющих квалификационные категории: высшую – 40%, первую - 27%. Средний возраст учителей 45 лет, 12 педагогических работников пенсионного возраста. Увеличивается приток молодых специалистов (на конец 2024 года – 234 человека). Активно используются в системе повышения квалификации, деятельности образовательных учреждений ресурсы учреждений и педагогов - победителей профессиональных конкурсов. Педагогические работники регулярно проходят региональное и федеральное исследование. Методический опыт, творческие находки лучших учителей-наставников широко представляются в различных формах (семинары, мастер-классы, публикации и др.) профессиональному сообществу. Много лет в городском округе проводятся конкурсы профессионального мастерства: "Педагог года", "Воспитатель года", «Лучший учитель предметник и учитель начальных классов», Конкурс на денежное поощрение «ПНПО», «За нравственный подвиг учителя», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог России», «Педагогический дебют», «предметные недели по духовно-нравственному воспитанию». Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно в период с сентября по апрель. Количество участников на всех этапах олимпиады увеличивается, так же растет число победителей, призеров всех уровней. Растет число педагогов и педагогических коллективов, работающих по инновационным технологиям, имеющих собственные программы и концепции развития.

4. Отражает реальное воплощение принципа «открытости» муниципальной системы образования. Созданы и функционируют управляющие советы в муниципальных общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях; внедрена в практику подготовка и презентация публичного доклада руководителей образовательных учреждений, начальника управления образованием; все образовательные учреждения имеют сайты и регулярно актуализируют на них информацию.

Результаты анализа современного состояния системы образования Городского округа Люберцы позволяют выявить проблемы, решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы:

1) Доступность дошкольного и общего образования.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определена задача ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Потребность семей в услугах дошкольного образования в городском округе увеличивается, в большей степени за счет прироста населения вводимых новых жилых комплексов и увеличения миграции населения. Сохраняется напряженность по вопросу обучения детей в две смены. Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий образовательных организаций, динамика роста негосударственного сектора услуг не позволяет решить данную проблему.

2) Современное качество дошкольного и общего образования.

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования требует укрепления материально-технической базы образовательных организаций и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в образовательных организациях в Городском округе Люберцы.

Не в полной мере сформирована модель языковой и культурной интеграции обучающихся из семей мигрантов.

В настоящее время в школах Городского округа дети мигрантов (дети с неродным русским языком) составляют значительную часть от общего количества обучающихся.

В образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов.

Растёт количество детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. Сейчас перед каждым образовательным учреждением стоит задача создания адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Анализ здоровьесберегающей деятельности в учреждениях показал, что необходимо повышать уровень знаний воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам здоровья, необходимо усилить работу по формированию мотивации к здоровому образу жизни.

Требуется обновление оборудования на пищеблоках, спортивного оборудования, ремонт спортивных залов, спортивных площадок и стадионов образовательных организаций, а также актовых залов, необходим ремонт вентиляционных систем учреждений.

Темпы износа зданий образовательных организаций и их инженерных коммуникаций опережают темпы их ремонта и строительства, поэтому многие образовательные учреждения требуют текущего ремонта зданий, помещений и инженерных коммуникаций (срок эксплуатации свыше 25 лет).

3) Педагогический корпус.

В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе необходимо обеспечить сохранение данного показателя на уровне не ниже достигнутого уровня.

Актуальными остаются проблемы привлечения кадров для работы в образовательных организациях городского округа, старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, создание системы научно-методического сопровождения педагогической деятельности, соответствующей современным требованиям, недостаточная мотивация части педагогов на развитие профессиональной компетенции.

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защита их прав и интересов.

Актуальность профилактики деструктивных форм поведения детей и подростков, реализация технологий вариативного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях Городского округа Люберцы обусловлена тем, что с каждым годом возрастает численность несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями, в социуме происходит неуклонный рост подростковой девиации, возникает всё более разнообразные и усложняющиеся формы её проявлений, усиливаются негативные последствия асоциального поведения как самих подростков, так и всего общества.

Значительным ресурсом в преодолении и профилактике детского алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в Городском округе Люберцы выше параметров, определенных в Указе Президента Российской Федерации №599. Для реализации дополнительного образования технической направленности организована техношкола, ежегодно выделяются средства из бюджета муниципального образования на приобретение оборудования, выполнение показателя выше среднеобластного. Расширение доступности для детей занятий дополнительного образования и вовлечение обучающихся в техническое и инженерное творчество является важным направлением развития современного образования.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в рамках национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», управление образованием муниципального образования городской округ Люберцы Московской области стремиться обеспечить к 2030 году функционирование эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, доступности, всеобщности для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Городского округа Люберцы Московской области. Одним из основных механизмов обеспечения развития дополнительного образования и следования принципам национальной цели является организация оказания государственных (муниципальных) услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Проблема организации досуга, каникул, оздоровления, занятости детей и молодёжи остаётся в числе наиболее острых социальных проблем.

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации №597, №599, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в доступном и современном качественном образовании, успешной социализации детей и молодёжи.

Прогноз развития сферы «Образование» с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Ежегодно увеличивается численность обучающихся. Основным способом обеспечения доступности образования должно стать строительство зданий образовательных организаций. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования. В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей является внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учёбы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся. Настоящая Программа позволит консолидировать усилия и ресурсы в решении задач обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, позволит на муниципальном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений Городского округа Люберцы, внедрить в практику новые здоровье сберегающие технологии, профилактические программы, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья обучающихся; развить материально-техническую базу пищеблоков, столовых и спортивных площадок и стадионов; поможет сформировать у всех участников процесса социально ответственное отношение к своему здоровью как к ценности, предопределяющей возможности и успешность жизненного пути.

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социально-культурных ресурсов территории.

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить спектр общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на общероссийском уровне.

Должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе за счет мер по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды.

Будут реализованы меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.

Качественные изменения будут достигнуты через инициирование и углубление инновационных процессов в муниципальной системе образования за счёт проведения различных конкурсов, закрепление и тиражирование лучших управленческих и образовательных практик, разработку и реализацию новых моделей управления качеством образования, обеспечения открытости образовательных учреждений.

Будут введены профессиональные стандарты, в рамках которых установлены требования к содержанию и качеству труда, к условиям осуществления трудовой деятельности, к уровню квалификации работника, к практическому опыту, профессиональному образованию. Это позволит повысить уровень инновационной активности и творческой инициативы педагогов, продуктивность и качество педагогического труда. Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

-ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в отдельных территориях городского округа;

-недостаточный уровень информированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся;

-низкая удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Образование»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Указ ПРФ от 07.05.2012 №599 «О мероприятиях по реализации государственной политики в области образования и науки» | ## процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.07 1.01.08 1.01.11 1.01.17 1.01.20 1.01.21 1.01.30 1.02.13 1.02.14 1.Р2.01 |
| ## 2 | ## Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение | ## единица | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.08.01 1.08.02 1.08.03 1.08.04 |
| ## 3 | ## Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Отраслевой показатель | ## процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.25 1.09.01 |
| ## 4 | ## Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Отраслевой показатель | ## процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.10 1.09.01 |
| ## 5 | ## Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Отраслевой показатель | ## процент | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.09.01 |
| ## 6 | ## Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Соглашение | ## процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.29 1.02.08 1.02.10 1.02.18 |
| ## 7 | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ## процент | 111,76 | 107 | 102,9 |  | 104,3 | 104,3 | 104,3 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.07 1.01.28 |
| ## 8 | ## Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Соглашение | ## единица | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.Е1.03 |
| ## 9 | ## Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Соглашение | ## место | 115 | 347 | 100 |  | Х | Х | Х | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.Р2.02 |
| ## 10 | ## В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение | ## единица | 3 | 2 | 4 |  | Х | Х | Х | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.Е1.01 1.Е1.02 |
| ## 11 | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Соглашение | ## процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.07 1.01.08 1.01.10 1.01.11 1.01.17 1.01.20 1.01.21 1.01.30 1.02.14 1.02.13 1.Р2.01 1.Р2.02 |
| ## 12 | ## Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Обращение | ## штука | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.07.01 |
| ## 13 | Доля муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых проведено укрепление материально-технической базы | Обращение | ## процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.01 1.01.18 1.01.22 1.01.25 1.02.01 1.02.21 1.03.01 1.Y4.01 1.Ю4.01 2.02.02 2.02.04 2.02.05 2.05.01 |
| ## 14 | ## Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель | ## процент | 10,2 | 11,7 | 11,71 |  | Х | Х | Х | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.04.03 |
| ## 15 | ## Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | Отраслевой показатель | ## процент | - | - | - |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.04.03 1.01.32 1.01.33 |
| ## 16 | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ## процент | 127,18 | 116,1 | 113,1 |  | 107,4 | 107,4 | 107,4 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.07 1.01.15 1.01.27 1.01.28 1.01.31 1.ЕВ.01 1.Ю6.04 1.Ю6.07 |
| ## 17 | ## Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения | Соглашение с ФОИВ по федеральный проект «Педагоги и наставники» | ## процент | - | - | - | 100 |  | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.Ю6.02 |
| ## 18 | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ## процент | 105,82 | 100 | 106,63 | 100 |  | 100 | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.25 2.02.01 2.02.07 |
| ## 19 | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение | ## процент | 81,42 | 76,1 | 83,9 | 84,2 |  | 84,2 | 84,2 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.20 1.01.25 2.Е1.01 2.Е1.02 2.01.01 2.02.04 2.02.05 2.03.05 2.04.02 |
| ## 20 | ## Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | Отраслевой показатель | ## процент | 100 | 100 | 100 | Х |  | Х | Х | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 2.ЕВ.01 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Образование» с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | ## Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного и общего образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах. | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |
| ## 2 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Проведение ремонта зданий общеобразовательных организаций, оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, благоустройство территорий, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности. | ## Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |
| ## 3 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования. | ## Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста |
| ## 4 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования. | ## Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста |
| ## 5 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования. | ## Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста |
| ## 6 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. | ## Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| ## 7 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного и общего образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах. | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области |
| ## 8 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования. | ## Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) |
| ## 9 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. | ## Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| ## 10 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. | ## В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |
| ## 11 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет |
| ## 12 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Проведение ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, благоустройство территорий, улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. | ## Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций |
| ## 13 | ## Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Проведение ремонта зданий общеобразовательных организаций, оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, благоустройство территорий, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности. | Доля муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых проведено укрепление материально-технической базы |
| ## 14 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.. | ## Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам |
| ## 15 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.. | ## Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ |
| ## 16 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного и общего образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах. | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
| ## 17 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного и общего образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах. | ## Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения |
| ## 18 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы дополнительного образования детей, реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни. | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |
| ## 19 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием, обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования. | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| ## 20 | ## «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» ## Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи. | ## Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации |

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Образование»

Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | ## процент | ## П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: ## П – планируемый показатель; ## Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; ## Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | ## Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) | ## Ежегодно |
| ## 2 | ## Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | ## единица | ## Количество отремонтированных зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций. | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 3 | ## Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | ## процент | ## Fш= Aш/Qш*100 ## где: ## Fш - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области; ## Aш - количество детей-инвалидов, обучающихся в по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; ## Qш - общая численность детей-инвалидов школьного возраста. | ## Данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального статистического наблюдения по форме N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования", утвержденной приказом Росстата от 01.03.2022 N 99 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством Просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего образования"; ## данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области | ## Ежегодно |
| ## 4 | ## Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | ## процент | ## Fд=Aд /Qд*100 ## где: ## Fд - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста; ## Aд - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах общеобразовательных организаций; ## Qд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными образовательными учреждениями. | ## Данные региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 85-К ""Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми"", утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 N 456; ## данные информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области | ## Ежегодно |
| ## 5 | ## Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | ## процент | ## Fдоп=Aдоп/Qдоп*100 ## где: ## Fдоп - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области; ## Aдоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; ## Qдоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. | ## Данные региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 N 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений"; ## данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области | ## Ежегодно |
| ## 6 | ## Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | ## процент | ## Р = Чп/Ч х 100%, где: ## Р – значение показателя; ## Чп – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; ## Ч – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. | ## Данные государственной статистики, данные РСЭМ | ## Ежегодно |
| ## 7 | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | ## процент | ## П = (Зпд / Зсоб) х 100%, ## где: ## П – планируемый показатель; ## Зпд – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; ## Зсоб – среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях. | ## Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата | ## Ежегодно |
| ## 8 | ## Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | ## единица | ## Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 9 | ## Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | ## место | ## Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 10 | ## В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ## единица | ## Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с адресным перечнем. | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 11 | ## Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | ## процент | ## П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: ## П – планируемый показатель; ## Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; ## Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приёма в текущем году (актуальный спрос), ## с учетом прироста по данным государственной статистики. | ## Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) | ## Ежегодно |
| ## 12 | ## Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | ## штука | ## Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 13 | Доля муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых проведено укрепление материально-технической базы | ## процент | Дмтб =Кф / Кпл*100% Дмтб - доля муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых проведено укрепление материально-технической базы; Кф- фактическое количество муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых проведено укрепление материально-технической базы в текущем финансовом году; Кпл - количество муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых планировалось укрепление материально-технической базы в текущем финансовом году. | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 14 | ## Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | ## процент | ## ДВ= В / ВТГ х 100, где: ## ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам); ## В – количество высокобалльников; ## ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | ## Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации | ## Ежегодно |
| ## 15 | ## Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | ## процент | ## ДВ=В/ВТГх100%, ## где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года) ## В= В1 + В2 +В3 – количество высокобалльников, где ## В1 - выпускники текущего года, набравшие 250+ баллов и более по 3 предметам (кроме математики базового уровня), ## В2 - выпускники текущего года, набравшие 165+ баллов по результатам трех предметов, один из которых математика базового уровня, или 165+ баллов по результатам двух предметов, (кроме математики базового уровня) и имеющие диплом победителя/призера заключительного этапа ВсОШ* (по предметам, входящим в перечень для сдачи ЕГЭ); ## В3 - выпускники текущего года, набравшие 85+ баллов по результатам двух предметов, один из которых математика базового уровня и имеющих диплом победителя/призера заключительного этапа ВсОШ по предметам, входящим в перечень для сдачи ЕГЭ) ## ВТГ= ВТГ1 + ВТГ2+ ВТГ3 – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ, где: ## ВТГ1 – выпускники текущего года, сдававшие ЕГЭ по 3 и более предметам (кроме математики базового уровня); ## ВТГ2 - выпускники текущего года, сдававшие ЕГЭ по 3 предметам, один из которых математика базового уровня или по 2 предметам, (кроме математики базового уровня) и имеющие диплом победителя/призера заключительного этапа ВсОШ; ## ВТГ3 - выпускники текущего года, сдававшие ЕГЭ по 2 предметам, один из которых математика базового уровня и имеющие диплом победителя/призера заключительного этапа ВсОШ по предметам, входящим в перечень для сдачи ЕГЭ ## *Примечание: диплом победителя/призера заключительного этапа ВсОШ приравнивается к 100 баллам ЕГЭ. | ## Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации | ## Ежегодно |
| ## 16 | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | ## процент | ## П = (Зпш / З(тр))х 100%, ## где: ## П – планируемый показатель; ## Зпш – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; ## З(тр) – среднемесячный доход от трудовой деятельности | ## Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата | ## Ежегодно |
| ## 17 | ## Доля советников директоров по воспитанию ## и взаимодействию с детскими ## общественными объединениями, ## получивших соответствующие ежемесячные ## выплаты денежного вознаграждения | ## процент | ## (Кохв/ Кобщ) x 100, где: ## Кохв – количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, осущесствляющих работы в муниципальны общеобразовательных организациях, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения; ## Кобщ – количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, осущесствляющих работы в муниципальны общеобразовательных организациях | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 18 | ## Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | ## процент | ## П = З(мун)/З(у) х 100, ## где: ## П – планируемый показатель; ## З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей; ## З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | ## Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата | ## Ежегодно |
| ## 19 | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ## процент | ## (Чдоп/ Чобщ) x 100, где: ## Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании и обучающихся по дополнительным образовательным программам, ## Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |
| ## 20 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | ## процент | Д =Косн / К общ *100% Д - доля муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации; Косн - количество муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации; Кобщ - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в городском округе. | ## Ведомственные данные | ## Ежегодно |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Образование»

Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | 1 | 01 | 01 | Количество образовательных организаций, на территории которых проведены работы по капитальному ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий | шт. | Общее количество образовательных организаций, на территории которых проведены работы по капитальному ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий. Источники данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год-25 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 01 | 07 | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде; Ч план - численность обучающихся, по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде. Источники данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год - 100%. |
| 3 | 1 | 01 | 08 | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде; Ч план - численность обучающихся, по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 4 | 1 | 01 | 10 | Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Московской области, на которых выплачена компенсация родительской платы, в отчетном периоде; Ч план - численность детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Московской области, родители (законные представители) которых обратились за компенсацией родительской платы и внесли плату за присмотр и уход за ребенком (детьми), в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 5 | 1 | 01 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, получивших пособие, в общем числе обратившихся за пособием | процент | Д=Ч в / Ч о х 100%, где: Ч в – численность педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, получивших пособие, в отчетном периоде; Ч о- численность педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, обратившихся за пособием, в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2023 год – 100%. |
| 6 | 1 | 01 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодых работников и специалистов, получивших выплату и пособие, в общем числе обратившихся за выплатой и пособием | процент | Д=Ч в / Ч о х 100%, где: Ч в – численность педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых работников и специалистов, получивших выплату и пособие, в отчетном периоде; Ч о- численность педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых работников и специалистов, обратившихся за выплатой и пособием, в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ. Базового значения за 2024 год нет. |
| 7 | 1 | 01 | 15 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, получивших заработную плату. Источник данных: данные ГИС РЭБ, данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата. Базовое значение за 2022 год –0 ед. |
| 8 | 1 | 01 | 17 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, дошкольных подразделений общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Люберцы на обеспечение деятельности учреждений | шт. | Общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, дошкольных подразделений общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Люберцы на обеспечение деятельности учреждений. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ, данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 27 шт. |
| 9 | 1 | 01 | 18 | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, где проведено укрепление материально-технической базы и проведен текущий ремонт | шт. | Общее количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, где проведено укрепление материально-технической базы и проведен текущий ремонт. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 16 шт. |
| 10 | 1 | 01 | 20 | Количество муниципальных дошкольных подразделений образовательных организаций, которые заключат контракты на проведение кадастровых работ и оформят кадастровые паспорта | шт. | Общее количество муниципальных дошкольных подразделений образовательных организаций, которые заключат контракты на проведение кадастровых работ и оформят кадастровые паспорта. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 0 шт. |
| 11 | 1 | 01 | 20 | Количество муниципальных дошкольных подразделений образовательных организаций, которые заключают контракты на проведение специальной оценки условий труда и получат заключение | шт. | Общее количество муниципальных дошкольных подразделений образовательных организаций, которые заключают контракты на проведение специальной оценки условий труда и получат заключение. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 0 шт. |
| 12 | 1 | 01 | 20 | 100% исполнение заключенных контрактов на проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных учреждениях (конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, праздников, конференций и др.) | процент | 100% исполнение заключенных контрактов на проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных учреждениях (конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, праздников, конференций и др.). Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 13 | 1 | 01 | 20 | 100% исполнение заключенных контрактов на закупку продуктов питания для учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования | процент | 100% исполнение заключенных контрактов на закупку продуктов питания для учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 14 | 1 | 01 | 21 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Люберцы на обеспечение деятельности учреждений | шт. | Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Люберцы на обеспечение деятельности учреждений. Источник данных: данные РСЭМ, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 30 шт. |
| 15 | 1 | 01 | 22 | Количество зданий муниципальных образовательных организаций, где была укреплена материально-техническая база и проведен текущий ремонт | шт. | Общее количество зданий муниципальных образовательных организаций, где была укреплена материально-техническая база и проведен текущий ремонт. Источник данных: данные ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 30 шт. |
| 16 | 1 | 01 | 25 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые заключат контракты на проведение кадастровых работ и оформят кадастровые паспорта | шт. | Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые заключат контракты на проведение кадастровых работ и оформят кадастровые паспорта. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 0 шт. |
| 17 | 1 | 01 | 25 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые заключают контракты на проведение специальной оценки условий труда и получат заключение | шт. | Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые заключают контракты на проведение специальной оценки условий труда и получат заключение. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 0 шт. |
| 18 | 1 | 01 | 25 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, обеспеченных сухим пайком или получение компенсации за питание в денежном эквиваленте, на основании заявлений родителей (законных представителей) | процент | Отношение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, обеспеченных сухим пайком или получение компенсации за питание в денежном эквиваленте, на основании заявлений родителей (законных представителей) к общему количеству таких детей. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 19 | 1 | 01 | 25 | 100% оплата по заключенным контрактам педагогам, обеспечивающим подготовку обучающихся к участию в олимпиадах, издание творческих работ победителей областных олимпиад, конференций, конкурсов, проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных учреждениях | процент | 100% исполнение и оплата по заключенным контрактам. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 20 | 1 | 01 | 25 | Количество детей, посетивших выездную школу для одаренных детей | человек | Общее количество детей, прошедших обучение в выездной школе для одаренных детей. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 240 человек. |
| 21 | 1 | 01 | 27 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, получивших стимулирующие выплаты руководителям по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, в общей численности работников такой категории | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, получивших стимулирующие выплаты руководителям по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, в отчетном периоде; Ч план - численность руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на получение стимулирующих выплат руководителям по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, в отчетном периоде Базовое значение за 2024 год – 100%. |
| 22 | 1 | 01 | 28 | Доля работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, и муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячную доплату за напряженный труд, в общей численности работников такой категории образовательных организаций, получивших ежемесячную доплату за напряженный труд, в общей численности работников такой категории | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячную доплату за напряженный труд, в отчетном периоде; Ч план - численность работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на получение ежемесячной доплаты за напряженный труд, в отчетном периоде Базовое значение за 2024 год – 100%. |
| 23 | 1 | 01 | 29 | Доля дето-дней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества дето-дней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области посещали образовательную организацию | процент | Д=Ч факт / Ч посещ х 100%, где: Ч факт – количество детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, в отчетном периоде; Ч посещ - количество детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных Базовое значение за 2024 год – 100%. |
| 24 | 1 | 01 | 30 | Доля воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием, в общей численности воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области | процент | Д_в=К_в/К_ов×100%, где: Кв – воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием; Ков – общая численность воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области. Источник данных: данные ЕИС ДОУ. Базовое значение за 2024 год –100 %. |
| 25 | 1 | 01 | 31 | Обеспечена положительная динамика образовательных результатов обучающихся в условиях интеграции образовательного процесса в образовательных комплексах | шт. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций – образовательных комплексов, реализующих основные общеобразовательные программы, в которых достигнута положительная динамика образовательных результатов обучающихся, выраженная в положительной динамике доли выпускников 9-х классов, подтвердивших на основном государственном экзамене (далее – ОГЭ) годовые отметки по русскому языку и математике (определяется как отношение количества обучающихся, получивших на ОГЭ отметки по русскому языку и по математике, большие или равные годовым отметкам по русскому языку и по математике, к общему количеству обучающихся, сдававших ОГЭ по русскому языку и по математике, в сравнении с результатами предшествующего учебного года) Базовое значение за 2024 год – нет |
| 26 | 1 | 01 | 32 | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в образовательном процессе в каникулярный период. | человек | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в образовательном процессе в каникулярный период. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2024 год – нет |
| 27 | 1 | 01 | 33 | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях в классах повышения уровня математической подготовки. | человек | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях в классах повышения уровня математической подготовки. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2024 год – нет |
| 28 | 1 | 02 | 01 | Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций, которым выплачена компенсация за проезд, в отчетном периоде; Ч план - численность отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций, которые обратились за компенсацией за проезд, в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 29 | 1 | 02 | 08 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 30 | 1 | 02 | 08 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | человек | Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получивших бесплатное горячее питание. Осуществляется путем сравнения плановых значений результата использования субсидии, установленных соглашением, и фактических значений результата использования субсидии. Базовое значение за 2024 год – 18164 человека |
| 31 | 1 | 02 | 10 | Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области посещали образовательную организацию | процент | Д=Ч факт / Ч посещ х 100%, где: Ч факт – количество детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, в отчетном периоде; Ч посещ - количество детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию, в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ, данные ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 32 | 1 | 02 | 13 | Обеспечено содержание созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | мест | Обеспечено содержание созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Источник данных: данные ЕИС ДОУ, данные ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 580 мест. |
| 33 | 1 | 02 | 14 | Не взимается плата за присмотр и уход за детьми из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в общем числе обратившихся | процент | Д=Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность детей из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, за присмотр и уход за которыми плата не взимается, в отчетном периоде; Ч план - численность детей из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, которые обратились за дополнительной мерой социальной поддержки по освобождению от платы за присмотр и уход за ребенком, в отчетном периоде. Источник данных: данные ЕИС ДОУ, данные ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 100%. |
| 34 | 1 | 02 | 18 | Доля отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, к общему количеству обучающихся отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях | процент | Д =Ч факт / Ч план х 100%, где: Ч факт – численность отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием в отчетном периоде; Ч общ - численность отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2023 год – 100%. |
| 35 | 1 | 02 | 21 | Общеобразовательные организации Московской области, оснащаемых средствами обучения и расходными материалами для функционирования инженерных классов авиастроительного профиля в соответствии с заявкой | шт. | Количество общеобразовательных организаций Московской области, оснащаемых средствами обучения и расходными материалами для функционирования инженерных классов авиастроительного профиля в соответствии с заявкой. Базовое значение за 2024 год – 0шт. |
| 36 | 1 | 03 | 01 | Проведены работы в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения пожарной безопасности | шт. | Общее количество зданий образовательных организаций, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 4 шт. |
| 37 | 1 | 04 | 03 | Выплата в полном объеме компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | процент | 100% исполнение и оплата по заключенным контрактам. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2023 год – 100%. |
| 38 | 1 | 07 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | шт. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 1 шт. |
| 39 | 1 | 08 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | шт. | Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 2 шт. |
| 40 | 1 | 08 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | шт. | Количество зданий, которые оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 2 шт. |
| 41 | 1 | 08 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | шт. | Количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 2 шт. |
| 42 | 1 | 08 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | шт. | Благоустроенные территории муниципальных общеобразовательных организаций. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 2 шт. |
| 43 | 1 | 09 | 01 | Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | шт. | Общее количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год –6 шт. |
| 44 | 1 | Е1 | 01 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | шт. | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год –3 шт. |
| 45 | 1 | Е1 | 02 | В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей | шт. | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в которых обеспечены условия для функционирования. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год –3 шт. |
| 46 | 1 | Е1 | 03 | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | шт. | Общее количество организаций, в которых обновлена материально-техническая база. Источник данных: данные ГИС РЭБ, данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год –0 шт. |
| 47 | 1 | ЕВ | 01 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, получивших заработную плату. Источник данных: данные ГИС РЭБ, данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата. Базовое значение за 2022 год –17 ед. |
| 48 | 1 | Р2 | 01 | Доля воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием, в общей численности воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области | процент | Д_в=К_в/К_ов×100%, где: Кв – воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием; Ков – общая численность воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области. Источник данных: данные ЕИС ДОУ. Базовое значение за 2022 год –100 %. |
| 49 | 1 | Р2 | 02 | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | Отчеты муниципальных образований Московской области о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, предоставляемые посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Базовое значения за 2023 год – 347 мест. |
| 50 | 1 | Р2 | 02 | Доля созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми , в общем количестве созданных дополнительных мест | процент | Доля созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных ), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Источник данных: данные ЕИС ДОУ. Базовое значение за 2022 год –100 %. |
| 51 | 1 | Y4 | 01 | Оснащены муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем | ед. | Отчеты муниципальных образований Московской области о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, предоставляемые посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Базовое значения за 2023 год – 0 ед. |
| 52 | 1 | Ю4 | 01 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | ед. | Отчеты муниципальных образований Московской области о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, предоставляемые посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Базовое значения за 2024 год – 0 ед. |
| 53 | 1 | Ю6 | 02 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | Общее количество государственных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Базовое значение за 2024 год –22 ед. До 31.12.2024 мониторинг реализации результата осуществлялся в рамках мероприятия ЕВ.01 |
| 54 | 1 | Ю6 | 04 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам государственных образовательных организаций | ед. | Д=К факт, где: К факт – фактическое количество выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, в отчетном периоде Базовое значение за 2024 год –1782 ед. |
| 55 | 1 | Ю6 | 07 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | Количество обеспеченных выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров, по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Базовое значение за 2024 год –22ед. До 31.12.2024 мониторинг реализации результата осуществлялся в рамках мероприятия 01.15 |
| 56 | 2 | 01 | 01 | Произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | человек | Общее количество получателей единовременной выплаты. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год –100 человек. |
| 57 | 2 | 02 | 01 | Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования | шт. | Количество муниципальных организаций дополнительного образования, получивших финансирование на обеспечение деятельности в отчетном периоде. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год –3 шт. |
| 58 | 2 | 02 | 02 | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база | шт. | Количество образовательных организаций в соответствии с потребностью в улучшении материально-технической базы. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 2 шт. |
| 59 | 2 | 02 | 04 | Количество субсидий на иные цели реализованных учреждениями дополнительного образования | шт. | Общее количество субсидий реализованных учреждениями дополнительного образования. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 4шт. |
| 60 | 2 | 02 | 05 | Количество зданий образовательных организаций, по которым разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ зданий | шт. | Общее количество зданий образовательных организаций, в которых проведены работы по обследованию объекта, разработке и согласованию проектно-сметной документации. Источник данных: данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. Базовое значение за 2022 год – 2 шт. |
| 61 | 2 | 02 | 07 | Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей в Московской области | процент | Sдостиж.целевых = S пдоо/S соо * 100%, где: S пдоо – средняя заработная плата педагогических работников в городском округе Люберцы, подведомственных Управлению образованием, реализующих программы дополнительного образования, а также обособленными структурными подразделениями образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по дополнительным общеобразовательным программам, согласно данным автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» за 2024 год; S соо - средняя заработная плата учителей в Московской области за 2024 год (оценка), установленная постановлением Правительства Московской области от 08.10.2024 № 1192-ПП/35. Базовое значения за 2023 год – 114,7% |
| 62 | 2 | 03 | 05 | Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области | человек | Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области. Источник данных: данные ГИС РЭБ, отчет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, предоставляемый посредством системы ГАС «Управление», о фактическом количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципальных образований Московской области. Базовое значение за 2022 год – 45 человек. |
| 63 | 2 | 04 | 02 | Количество детей школьного возраста, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей | тыс. человек | Количество детей школьного возраста, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей. Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 11,5 тыс. человек. |
| 64 | 2 | 05 | 01 | Количество зданий образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности. | шт. | Общее количество зданий организаций дополнительного образования, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности. Источник данных: данные ГИС РЭБ, данные РСЭМ. Базовое значение за 2024 год –0 шт. |
| 65 | 2 | ЕВ | 01 | Муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | ед. | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Источник данных: данные РСЭМ. Базовое значение за 2022 год – 3 ед. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области «Образование» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Образование» Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 301 621,16000 | 126 788,00000 | 174 833,16000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 305 851,00000 | 5 355 633,00000 | 6 037 787,00000 | 7 497 831,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 207 300,00000 | 7 207 300,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 480 078,19445 | 1 731 666,13297 | 2 235 978,90069 | 2 943 007,41829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784 938,99669 | 2 784 486,74581 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 46 087 550,35445 | 7 214 087,13297 | 8 448 599,06069 | 10 440 838,41829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 992 238,99669 | 9 991 786,74581 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 87 374,37507 | 49 750,08567 | 37 624,28940 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 87 374,37507 | 49 750,08567 | 37 624,28940 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество образовательных организаций, на территории которых проведены работы по капитальному ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 24 | 18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.07 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 300 866,00000 | 126 788,00000 | 174 078,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 218 525,00000 | 5 061 855,00000 | 5 697 114,00000 | 6 749 200,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 355 178,00000 | 6 355 178,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 30 519 391,00000 | 5 188 643,00000 | 5 871 192,00000 | 6 749 200,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 355 178,00000 | 6 355 178,00000 |  |  |
|  | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.08 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 150 899,00000 | 186 552,00000 | 219 019,00000 | 258 936,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 196,00000 | 243 196,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 150 899,00000 | 186 552,00000 | 219 019,00000 | 258 936,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 196,00000 | 243 196,00000 |  |  |
|  | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.10 Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 497 245,00000 | 107 226,00000 | 107 104,00000 | 94 305,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 305,00000 | 94 305,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 497 245,00000 | 107 226,00000 | 107 104,00000 | 94 305,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 305,00000 | 94 305,00000 |  |  |
|  | Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.11 Выплата пособия и ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодым работникам и специалистам | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124 758,00000 | 0,00000 | 14 550,00000 | 36 736,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 736,00000 | 36 736,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 124 758,00000 | 0,00000 | 14 550,00000 | 36 736,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 736,00000 | 36 736,00000 |  |  |
|  | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодых специалистов, получивших пособие, в общем числе обратившихся за пособием, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодых работников и специалистов, получивших выплату и пособие, в общем числе обратившихся за выплатой и пособием, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.15 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 04.09.2024 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 755,16000 | 0,00000 | 755,16000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 755,16000 | 0,00000 | 755,16000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | - | 29 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.17 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – дошкольные образовательные организации | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 877 112,81849 | 881 983,97835 | 1 110 312,75800 | 1 191 444,19334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336 685,94440 | 1 356 685,94440 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 5 877 112,81849 | 881 983,97835 | 1 110 312,75800 | 1 191 444,19334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336 685,94440 | 1 356 685,94440 |  |  |
|  | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, дошкольных подразделений общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Люберцы на обеспечение деятельности учреждений, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 28 | 26 | 21 |  |  | 21 |  | 21 | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.18 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 169 421,75569 | 37 232,40813 | 62 734,56425 | 69 454,78331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 169 421,75569 | 37 232,40813 | 62 734,56425 | 69 454,78331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, где проведено укрепление материально-технической базы и проведен текущий ремонт, шт. | Х | Х | Всего | 2025 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 16 | 22 | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.20 Мероприятия в сфере дошкольного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 497,25771 | 5 958,76538 | 745,15900 | 793,33333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 497,25771 | 5 958,76538 | 745,15900 | 793,33333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество муниципальных дошкольных подразделений образовательных организаций, которые заключат контракты на проведение кадастровых работ и оформят кадастровые паспорта, шт. | X | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество муниципальных дошкольных подразделений образовательных организаций, которые заключают контракты на проведение специальной оценки условий труда и получат заключение, шт. | X | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 100% исполнение заключенных контрактов на проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных учреждениях (конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, праздников, конференций и др.), процент | X | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | 100% исполнение заключенных контрактов на закупку продуктов питания для учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования, процент | X | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.21 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 743 020,36943 | 641 740,11993 | 847 013,35614 | 1 026 001,03966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 984,05229 | 1 115 281,80141 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 743 020,36943 | 641 740,11993 | 847 013,35614 | 1 026 001,03966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 984,05229 | 1 115 281,80141 |  |  |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Люберцы на обеспечение деятельности учреждений, шт | X | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 23 |  |  | 23 |  | 23 | 23 | 23 |  |  | 23 | 23 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.22 Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 507 679,17734 | 79 650,84551 | 142 080,45354 | 263 197,87829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 750,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 507 679,17734 | 79 650,84551 | 142 080,45354 | 263 197,87829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 750,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество зданий муниципальных образовательных организаций, где была укреплена материально-техническая база и проведен текущий ремонт, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год д |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 39 | 39 | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  |  | 15 | 0 |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 01.25 Мероприятия в сфере образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 675,31163 | 35 349,93000 | 35 468,32036 | 14 857,06127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 85 675,31163 | 35 349,93000 | 35 468,32036 | 14 857,06127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые заключат контракты на проведение кадастровых работ и оформят кадастровые паспорта, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которые заключают контракты на проведение специальной оценки условий труда и получат заключение, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, обеспеченных сухим пайком или получение компенсации за питание в денежном эквиваленте, на основании заявлений родителей (законных представителей), процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | 100% оплата по заключенным контрактам педагогам, обеспечивающим подготовку обучающихся к участию в олимпиадах, издание творческих работ победителей областных олимпиад, конференций, конкурсов, проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных учреждениях, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество детей, посетивших выездную школу для одаренных детей, человек | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 990 | 40 | 200 | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 01.27 Обеспечение стимулирующих выплат руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 266,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 13 266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 266,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, получивших стимулирующие выплаты руководителям по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, в общей численности работников такой категории, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 01.28 Обеспечение выплат ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 003 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 235 232,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 349,00000 | 384 349,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 003 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 235 232,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 349,00000 | 384 349,00000 |  |  |
|  | Доля работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, и муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячную доплату за напряженный труд, в общей численности работников такой категории образовательных организаций, получивших ежемесячную доплату за напряженный труд, в общей численности работников такой категории, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.15 | Мероприятие 01.29 Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 01.01.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 880 210,12909 | 0,00000 | 0,00000 | 333 826,12909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 192,00000 | 273 192,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 880 210,12909 | 0,00000 | 0,00000 | 333 826,12909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 192,00000 | 273 192,00000 |  |  |
|  | Доля дето-дней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества дето-дней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области посещали образовательную организацию | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.16 | Мероприятие 01.30 Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 01.01.2025 – 31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 290 373,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 103 301,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 536,00000 | 93 536,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 122 087,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 433,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 327,00000 | 39 327,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 412 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146 734,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 863,00000 | 132 863,00000 |  |  |
|  | Доля воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием, в общей численности воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области. процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.17 | Мероприятие 01.31 Обеспечение выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций – образовательных комплексов, реализующих основные общеобразовательные программы | 01.07.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6855,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 6855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6855,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Обеспечена положительная динамика образовательных результатов обучающихся в условиях интеграции образовательного процесса в образовательных комплексах,шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - |  |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.18 | Мероприятие 01.32 Обеспечение работы с обучающимися в каникулярный период в общеобразовательных организациях | 01.07.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в образовательном процессе в каникулярный период, чел. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7849 | - | - | 7849 | - |  |  | - |  | 7849 |  | 7849 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.19 | Мероприятие 01.33 Повышение уровня математической подготовки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 01.07.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях в классах повышения уровня математической подготовки, чел. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 714 303,20594 | 122 087,57874 | 138 442,06015 | 161 170,35797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 066,72914 | 141 536,47994 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 933 894,02453 | 190 831,60170 | 211 881,10796 | 186 366,17803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 339,91678 | 134 475,22006 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 320 302,53305 | 80 155,55338 | 107 111,56559 | 41 892,10140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 315,81938 | 40 827,49330 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 968 499,76352 | 393 074,73382 | 457 434,73370 | 389 428,63740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 722,46530 | 316 839,19330 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133,00000 | 8,00000 | 116,00000 | 3,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00000 | 3,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 133,00000 | 8,00000 | 116,00000 | 3,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00000 | 3,00000 |  |  |
|  | Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся, процент. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.08 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 714 303,20594 | 122 087,57874 | 138 442,06015 | 161 170,35797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 066,72914 | 141 536,47994 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 607 213,42453 | 74 124,60170 | 84 054,10796 | 146 711,57803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 093,91678 | 113 229,22006 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 146 835,16392 | 21 801,35338 | 24 721,79646 | 34 209,10140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 795,61938 | 28 307,29330 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 468 351,79439 | 218 013,53382 | 247 217,96457 | 342 091,03740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 956,26530 | 283 072,99330 |  |  |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент | Х | Х | Всего | 2025 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, человек. | Х | Х | Всего | 2025 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 669 | - | - | 19 219 |  |  | 19219 |  | 19219 | 19219 | 19219 |  |  | 18 304 | 17 146 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.10 Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 200 863,00000 | 97 087,00000 | 103 776,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 117 989,56913 | 46 535,00000 | 71 454,56913 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 318 852,56913 | 143 622,00000 | 175 230,56913 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области посещали образовательную организацию, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.13 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 73 528,00000 | 14 567,00000 | 12 607,00000 | 9 810,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 272,00000 | 18 272,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 55 477,80000 | 11 819,20000 | 10 935,20000 | 7 683,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 520,20000 | 12 520,20000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 129 005,80000 | 26 386,20000 | 23 542,20000 | 17 493,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 792,20000 | 30 792,20000 |  |  |
|  | Обеспечено содержание созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, мест | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1434,2 | 258,3 | 230,9 | 315 |  |  | 315 |  | 315 | 315 | 315 |  |  | 315 | 315 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.14 Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 13.02.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 855,00000 | 5 045,00000 | 8 758,00000 | 17 052,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 30 855,00000 | 5 045,00000 | 8 758,00000 | 17 052,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Не взимается плата за присмотр и уход за детьми из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в общем числе обратившихся, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 02.18 Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 483,00000 | 0,00000 | 2 570,00000 | 2 971,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 971,00000 | 2 971,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 11 483,00000 | 0,00000 | 2 570,00000 | 2 971,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 971,00000 | 2 971,00000 |  |  |
|  | Доля отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, к общему количеству обучающихся отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | __ | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 02.21 Оснащение инженерных классов авиастроительного профиля в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 818,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 818,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 9 818,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 818,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Общеобразовательные организации Московской области, оснащаемых средствами обучения и расходными материалами для функционирования инженерных классов авиастроительного профиля в соответствии с заявкой, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение степени пожарной безопасности | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 155 452,63557 | 59 689,09620 | 47 887,03660 | 47 876,50277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 155 452,63557 | 59 689,09620 | 47 887,03660 | 47 876,50277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 155 452,63557 | 59 689,09620 | 47 887,03660 | 47 876,50277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 155 452,63557 | 59 689,09620 | 47 887,03660 | 47 876,50277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Проведены работы в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения пожарной безопасности, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 8 | 8 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 94 101,00000 | 0,00000 | 18 645,00000 | 25 848,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 804,00000 | 24 804,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 94 101,00000 | 0,00000 | 18 645,00000 | 25 848,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 804,00000 | 24 804,00000 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.03 Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 94 101,00000 | 0,00000 | 18 645,00000 | 25 848,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 804,00000 | 24 804,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 94 101,00000 | 0,00000 | 18 645,00000 | 25 848,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 804,00000 | 24 804,00000 |  |  |
|  | Выплата в полном объеме компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 07 Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 638,03000 | 117 638,03000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 105 308,46053 | 105 308,46053 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 222 946,49053 | 222 946,49053 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 07.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 638,03000 | 117 638,03000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 105 308,46053 | 105 308,46053 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 222 946,49053 | 222 946,49053 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 08 Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 180 414,82201 | 180 414,82201 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 46 303,38122 | 46 303,38122 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 226 718,20323 | 226 718,20323 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 08.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133 245,72721 | 133 245,72721 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 34 901,95811 | 34 901,95811 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 168 147,68532 | 168 147,68532 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 08.02 Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 464,06480 | 13 464,06480 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 496,00720 | 1 496,00720 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 14 960,07200 | 14 960,07200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 6.3 | Мероприятие 08.03 Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 698,74300 | 6 698,74300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 744,30500 | 744,30500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 443,04800 | 7 443,04800 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 6.4 | Мероприятие 08.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27 006,28700 | 27 006,28700 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 161,11091 | 9 161,11091 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 36 167,39791 | 36 167,39791 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 09 Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 241,80200 | 4 800,00000 | 4 341,80200 | 9 100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 18 241,80200 | 4 800,00000 | 4 341,80200 | 9 100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 09.01 Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 241,80200 | 4 800,00000 | 4 341,80200 | 9 100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 18 241,80200 | 4 800,00000 | 4 341,80200 | 9 100,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 4 | 5 | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие Е1 Федеральный проект «Современная школа» | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 8 774,87326 | 3 022,98655 | 5 751,88671 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 924,95776 | 1 007,66219 | 1 917,29557 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 292,49580 | 2 100,76623 | 4 191,72957 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 17 992,32682 | 6 131,41497 | 11 860,91185 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 8.1 | Мероприятие Е1.01 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 8 774,87326 | 3 022,98655 | 5 751,88671 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 924,95776 | 1 007,66219 | 1 917,29557 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 292,49580 | 100,76623 | 191,72957 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 11 992,32682 | 4 131,41497 | 7 860,91185 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 4 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 8.2 | Мероприятие Е1.02 Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 4 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 8.3 | Мероприятие Е1.03 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 9 | Основное мероприятие EB Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 11 489,32498 | 5 416,72498 | 6 072,60000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 829,77502 | 1 805,57502 | 2 024,20000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 15 319,10000 | 7 222,30000 | 8 096,80000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 9.1 | Мероприятие ЕВ.01 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 11 489,32498 | 5 416,72498 | 6 072,60000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 829,77502 | 1 805,57502 | 2 024,20000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 15 319,10000 | 7 222,30000 | 8 096,80000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 17 | 18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 10 | Основное мероприятие Р2 Федеральный проект «Содействие занятости» | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 41 369,66156 | 32 114,88731 | 9 254,77425 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 180 007,88719 | 87 675,96244 | 92 331,92475 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 747,49436 | 37 426,24812 | 43 321,24624 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 302 125,04311 | 157 217,09787 | 144 907,94524 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 10.1 | Мероприятие Р2.01 Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 166 218,00000 | 76 971,00000 | 89 247,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 058,00000 | 36 891,00000 | 43 167,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 246 276,00000 | 113 862,00000 | 132 414,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | Доля воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием, в общей численности воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,0 | 6,2 | 7,0 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 10.2 | Мероприятие Р2.02 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 41 369,66156 | 32 114,88731 | 9 254,77425 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 789,88719 | 10 704,96244 | 3 084,92475 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 689,49436 | 535,24812 | 154,24624 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 55 849,04311 | 43 355,09787 | 12 493,94524 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | Доля созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми , в общем количестве созданных дополнительных мест, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, место | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 11 | Основное мероприятие Y4 Федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | 14.03.2024 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 8 876,54049 | 0,00000 | 8 876,54049 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 958,84683 | 0,00000 | 2 958,84683 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 157,32900 | 0,00000 | 157,32900 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 11 992,71632 | 0,00000 | 11 992,71632 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 11.1 | Мероприятие Y4.01 Оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем | 14.03.2024 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 8 876,54049 | 0,00000 | 8 876,54049 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 958,84683 | 0,00000 | 2 958,84683 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 157,32900 | 0,00000 | 157,32900 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 11 992,71632 | 0,00000 | 11 992,71632 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | Оснащены муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 12 | Основное мероприятие Ю4 Федеральный проект «Все лучшее детям» | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 364,60377 | 0,00000 | 0,00000 | 364,60377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128,19623 | 0,00000 | 0,00000 | 128,19623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12,81030 | 0,00000 | 0,00000 | 12,81030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 505,61030 | 0,00000 | 0,00000 | 505,61030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 12.1 | Мероприятие Ю4.01 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 364,60377 | 0,00000 | 0,00000 | 364,60377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128,19623 | 0,00000 | 0,00000 | 128,19623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12,81030 | 0,00000 | 0,00000 | 12,81030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 505,61030 | 0,00000 | 0,00000 | 505,61030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Основное мероприятие Ю6 Федеральный проект «Педагоги и наставники» | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 652 561,09231 | 0,00000 | 0,00000 | 217 996,48592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 413,86000 |  | 217 150,74639 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 575,33082 | 0,00000 | 0,00000 | 2 512,41721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 814,90000 |  | 3 248,01361 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 661 136,42313 | 0,00000 | 0,00000 | 220 508,90313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 228,76000 |  | 220 398,76000 |  |
| 13.1 | Мероприятие Ю6.02. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 20 023,81231 | 0,00000 | 0,00000 | 7 150,72592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 568,10000 |  | 6 304,98639 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 575,33082 | 0,00000 | 0,00000 | 2 512,41721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 814,90000 |  | 3 248,01361 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 28 599,14313 | 0,00000 | 0,00000 | 9 663,14313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 383,00000 |  | 9 553,00000 |  |
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | - | - | 23 |  | 22 |  |  | 22 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |
| 13.2 | Мероприятие Ю6.04. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 627 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209 049,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 049,00000 |  | 209 049,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 627 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209 049,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 049,00000 |  | 209 049,00000 |  |
|  | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам государственных образовательных организаций, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5957 | - | - | 1923 |  | 1923 |  |  | 1923 | 1923 | 1923 |  |  | 2017 |  | 2017 |  |
| 13.3 | Мероприятие Ю6.07. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 5 390,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 796,76000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 796,76000 |  | 1 796,76000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 390,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 796,76000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 796,76000 |  | 1 796,76000 |  |
|  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | - | - | 23 |  | 8 |  |  | 8 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Итого: | 49 782 581,46898 | 8 291 886,46959 | 9 153 766,00640 | 11 134 106,07189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 648 994,22199 |  | 10 553 828,69911 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 739 360,46231 | 289 430,17758 | 343 231,02160 | 379 531,44766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 480,58914 |  | 358 687,22633 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34 830 323,87039 | 5 935 006,65336 | 6 367 545,37511 | 7 712 685,79147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 445 258,81678 |  | 7 369 827,23367 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 212 897,13628 | 2 067 449,63865 | 2 442 989,60969 | 3 041 888,83276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 835 254,81607 |  | 2 825 314,23911 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Образование»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного и общего образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах. |
| ## 2. | ## Основное мероприятие 02 ## Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. |
| ## 3. | ## Основное мероприятие 03 ## Повышение степени пожарной безопасности | Обеспечение высокого уровня безопасности в зданиях и на территориях объектов образования. |
| ## 4. | Основное мероприятие 04 ## Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка нормативного правового и методического сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. |
| ## 5. | ## Основное мероприятие 07 ## Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | Проведение ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, благоустройство территорий, улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. |
| ## 6. | ## Основное мероприятие 08 ## Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Проведение ремонта зданий общеобразовательных организаций, оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, благоустройство территорий, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности. |
| ## 7. | ## Основное мероприятие 09 ## Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования. |
| ## 8. | ## Основное мероприятие Е1 ## Федеральный проект «Современная школа» | Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |
| ## 9. | ## Основное мероприятие ЕВ ## Федеральный проект ## «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |
| ## 10. | ## Основное мероприятие Р2 ## Федеральный проект ## «Содействие занятости» | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. |
| ## 11. | ## Основное мероприятие Y4 ## Федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |
| ## 12. | ## Основное мероприятие Ю4 Федеральный проект ## «Все лучшее детям» | Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |
| ## 13. | Основное мероприятие Ю6 ## Федеральный проект ## «Педагоги и наставники» | Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |

Приложение № 1.1

к муниципальной программе

городского округа Люберцы Московской области

«Образование»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы (источник финансирования: средства бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Люберцы), финансирование которых предусмотрено мероприятием    07.01 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МОУ СОШ № 52 (дошкольное отделение), Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, Быковское шоссе, д. 39 | 220 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2023 | 01.09.2023 | 222 946,49053 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 638,03000 | 117 638,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 105 308,46053 | 105 308,46053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 222 946,49053 | 222 946,49053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Всего по мероприятию: |  |  | Х |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 638,03000 | 117 638,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 105 308,46053 | 105 308,46053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 222 946,49053 | 222 946,49053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1.2

к муниципальной программе

городского округа

Люберцы Московской области

«Образование»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы (источник финансирования: средства бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Люберцы), финансирование которых предусмотрено мероприятием       08.01  «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций»               подпрограммы 1 «Общее образование»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МОУ гимназия №46 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Московская область, г.о. Люберцы, п.Малаховка, ул. Грибоедова, д.1 | 250 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023 - 14.01.2024 | 01.09.2023 | 199 320,04461 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133245,72721 | 133245,72721 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 34901,95811 | 34901,95811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 168 147,68532 | 168 147,68532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Всего по мероприятию: |  |  | Х |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133245,72721 | 133245,72721 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 34901,95811 | 34901,95811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 168 147,68532 | 168 147,68532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1.3

к муниципальной программе

городского округа

Люберцы Московской области

«Образование»

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Люберцы (источник финансирования: средства бюджета  городского округа Люберцы), финансирование которых предусмотрено мероприятием  09.01  «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»   подпрограммы 1 «Общее образование»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | МОУ гимназия № 24 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.. Люберцы, ул. Красногорская, д. 3 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | МОУ гимназия № 24 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 10 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | МОУ гимназия № 24 муниципального образования городской округ г. Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6а | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | МОУ № 27 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, д.13 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | МОУ № 41 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.6 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | МОУ № 55 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, д.96 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600. 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | МОУ № 55 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Некрасова, д.4а | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | МОУ № 55 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д.12 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 600, 00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600, 00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | МОУ № 1 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9; Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10а | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1073,15200 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1073,15200 | 0,00000 | 1073,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 1073,15200 | 0,00000 | 1073,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | МОУ СОШ № 8 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 605,96000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 605,96000 | 0,00000 | 605,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 605,96000 | 0,00000 | 605,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | МОУ гимназия №5 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 302; Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Южная, д.54 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1073,47700 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1073,47700 | 0,00000 | 1073,47700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 1073,47700 | 0,00000 | 1073,47700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | МОУ гимназия № 18 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, ул. Гоголя, д.32 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 778,21300 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 778,21300 | 0,00000 | 778,21300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 778,21300 | 0,00000 | 778,21300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | МОУ СОШ № 26 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, ул. Гоголя, д.21 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 805,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 805,00000 | 0,00000 | 805,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 805,00000 | 0,00000 | 805,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | МОУ гимназия № 1 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 15 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | МОУ гимназия № 5 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.268 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | МОУ гимназия № 5 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 26Б | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1000,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | МОУ СОШ № 8 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.33 | Приобретение оборудования, материалов, текущий ремонт | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1000,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | МОУ гимназия № 24 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.Люберцы, ул. 8 марта, д. 10 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | МОУ гимназия № 24 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. 8 марта, д.16, корп.2 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | МОУ гимназия № 41 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Лётчика Ларюшина, д. 4А | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | МОУ СОШ № 51 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, п. Мирный, ул. Рязанская, д.5 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | МОУ гимназия № 56 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г.о. Люберцы, п. Красково, ул. Мичурина, д.14 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | МОУ «Инженерно-технологический лицей» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Озерная, д. 4 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | МОУ «Лингвистическая школа» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Юности, д. 8 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | МОУ СОШ «Созвездие» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Солнечная, д. 1 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | МОУ СОШ «Созвездие» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, г. Люберцы, ул. Солнечная, д. 4 | Приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 500,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | МУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Люберцы, ул. Весенняя, д.14 | Проведение работ, приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 800,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | МУ ДО «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.18, корп. 2, пом.1 | Проведение работ, приобретение оборудования, материалов | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 800,00000 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Всего по мероприятию: | 01.01.2023 - 31.12.2027 | 18 241,80200 | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 241,80200 | 4 800,00000 | 4 341,80200 | 9100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 18 241,80200 | 4 800,00000 | 4 341,80200 | 9100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| открываемых | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области «Образование» |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Образование» Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 085,00000 | 915,00000 | 1020,00000 | 1 050,00000 |  |  |  |  | 1 050,00000 | 1 050,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 085,00000 | 915,00000 | 1020,00000 | 1 050,00000 |  |  |  |  | 1 050,00000 | 1 050,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 085,00000 | 915,00000 | 1 020,00000 | 1 050,00000 |  |  |  |  | 1 050,00000 | 1 050,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 085,00000 | 915,00000 | 1 020,00000 | 1 050,00000 |  |  |  |  | 1 050,00000 | 1 050,00000 |  |
|  | Произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети), человек | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 380 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 941,00000 | 0,00000 | 3 941,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 733 294,12117 | 132 657,42444 | 144 591,32909 | 160 788,22768 |  |  |  |  | 147 628,56998 | 147 628,56998 |  |
|  |  |  | Итого: | 737 235,12117 | 132 657,42444 | 148 532,32909 | 160 788,22768 |  |  |  |  | 147 628,56998 | 147 628,56998 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – организации дополнительного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 707 867,64598 | 129 765,53200 | 135 216,40404 | 147 628,56998 |  |  |  |  | 147 628,56998 | 147 628,56998 |  |
|  |  |  | Итого: | 707 867,64598 | 129 765,53200 | 135 216,40404 | 147 628,56998 |  |  |  |  | 147 628,56998 | 147 628,56998 |  |
|  | Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 238,91225 | 1 064,85494 | 8 714,39961 | 12 459,65770 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 22 238,91225 | 1 064,85494 | 8 714,39961 | 12 459,65770 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04 Мероприятия в сфере дополнительного образования | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 972,52544 | 612,00000 | 660,52544 | 700,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 972,52544 | 612,00000 | 660,52544 | 700,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество субсидий на иные цели реализованных учреждениями дополнительного образования, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 01.09.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 215,03750 | 1 215,03750 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 215,03750 | 1 215,03750 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество зданий образовательных организаций, по которым разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ зданий, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.07 Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования | 27.11.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 941,00000 | 0,00000 | 3 941,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 941,00000 | 0,00000 | 3 941,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей в Московской области | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 106,63 | - | 106,63 | X | Х | Х | Х | Х | X | X |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования | 22.03.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 103,00000 | 103,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 103,00000 | 103,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.05 Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях | 22.03.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 103,00000 | 103,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 103,00000 | 103,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области, человек | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 723 361,87829 | 77 786,87677 | 150 278,52456 | 164 042,30000 |  |  |  |  | 164 042,30000 | 167 211,87696 |  |
|  |  |  | Итого: | 723 361,87829 | 77 786,87677 | 150 278,52456 | 164 042,30000 |  |  |  |  | 164 042,30000 | 167 211,87696 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.02 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 723 361,87829 | 77 786,87677 | 150 278,52456 | 164 042,30000 |  |  |  |  | 164 042,30000 | 167 211,87696 |  |
|  |  |  | Итого: | 723 361,87829 | 77 786,87677 | 150 278,52456 | 164 042,30000 |  |  |  |  | 164 042,30000 | 167 211,87696 |  |
|  | Количество детей школьного возраста, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 Повышение степени пожарной безопасности | 01.08.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 103,27100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 103,27100 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 103,27100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 103,27100 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования | 01.08.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 103,27100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 103,27100 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 103,27100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 103,27100 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество зданий образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие EB Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 135,90000 | 135,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45,30000 | 45,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2,26500 | 2,26500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 183,46500 | 183,46500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1 | Мероприятие ЕВ.01 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 135,90000 | 135,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45,30000 | 45,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2,26500 | 2,26500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Итого: | 183,46500 | 183,46500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Итого: | 1 467 071,73546 | 211 645,76621 | 299 830,85365 | 326 983,79868 |  |  |  |  | 312 720,86998 | 315 890,44694 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 135,90000 | 135,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 089,30000 | 148,30000 | 3 941,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 462 846,53546 | 211 361,56621 | 295 889,85365 | 326 983,79868 |  |  |  |  | 312 720,86998 | 315 890,44694 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Образование»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | Основное мероприятие 01 Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | Организация работы с одаренными и талантливыми детьми. |
| ## 2. | ## Основное мероприятие 02 ## Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы дополнительного образования детей, реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни. |
| ## 3. | ## Основное мероприятие 04 ## Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием, обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования. |
| ## 4. | Основное мероприятие 05 ## Повышение степени пожарной безопасности | Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы дополнительного образования детей, реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни. |
| ## 5. | ## Основное мероприятие EB ## Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Оснащенность муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. |

Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области «Образование».

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы

городского округа Люберцы Московской области «Образование»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 619 309,75315 | 111 710,92482 | 123 764,44266 | 136 295,01191 | 123 769,68688 | 123 769,68688 |  |
|  |  |  | Итого: | 619 309,75315 | 111 710,92482 | 123 764,44266 | 136 295,01191 | 123 769,68688 | 123 769,68688 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере образования | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 156 355,87982 | 26 748,79904 | 30 373,96978 | 37 722,13420 | 30 755,48840 | 30 755,48840 |  |
|  |  |  | Итого: | 156 355,87982 | 26 748,79904 | 30 373,96978 | 37 722,13420 | 30 755,48840 | 30 755,48840 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 454 217,56333 | 83 035,40178 | 91 335,15088 | 96 454,78971 | 91 696,11048 | 91 696,11048 |  |
|  |  |  | Итого: | 454 217,56333 | 83 035,40178 | 91 335,15088 | 96 454,78971 | 91 696,11048 | 91 696,11048 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Мероприятия в сфере образования | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 736,31000 | 1 926,72400 | 2 055,32200 | 2 118,08800 | 1 318,08800 | 1 318,08800 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 736,31000 | 1 926,72400 | 2 055,32200 | 2 118,08800 | 1 318,08800 | 1 318,08800 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Итого: | 619 309,75315 | 111 710,92482 | 123 764,44266 | 136 295,01191 | 123 769,68688 | 123 769,68688 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 619 309,75315 | 111 710,92482 | 123 764,44266 | 136 295,01191 | 123 769,68688 | 123 769,68688 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая программа»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Образование»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграция и преодоление несогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы. |