АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2025                                                                                                          №2560-ПА

г. Люберцы

# Об утверждении муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 28.10.2025 № 2489-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Люберцы», Распоряжением Главы Городского округа Люберцы от 21.10.2025 №188-РГ/к «Об убытии в отпуск», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Спорт» (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Городского округа Люберцы Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Сырова А.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Городского округа	И.В. Мотовилов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 31.10.2025 № 2560-ПА

## Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области: «Спорт»

## Паспорт муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Городского округа Люберцы А.Н. Сыров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом; |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы; |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Вовлечение населения Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие физической культуры и спорта. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка спортивного резерва. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечивающая подпрограмма. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» направлена на обеспечение динамического развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой и спортом. Предусматривает выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорт, в соответствии утвержденных объемов и показателей качества. Определяет проведения ремонтных работ и благоустройства муниципальных спортивных объектов Городского округа Люберцы. Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий среди различных категорий граждан согласно календарному плану. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва» реализует мероприятия направленные на обеспечение деятельности спортивных школ Городского округа Люберцы и подготовки спортивного резерва. Предусматривает выполнение муниципального задания учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии утвержденных объемов и показателей качества. Обеспечивает содержание материально-технической базы, проведения ремонтных работ. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 65 825,94 | 65 825,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 334 813,65 | 681 075,65 | 663 434,50 | 663 434,50 | 663 434,50 | 663 434,50 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 400 639,59 | 746 901,59 | 663 434,50 | 663 434,50 | 663 434,50 | 663 434,50 |

## 1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

# Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт в настоящее время являются основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины.

# Развитие спорта на территории Городского округа Люберцы осуществляется в соответствии с:

# Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья».

В последние годы в Городском округе Люберцы Московской области отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности, которая способствует активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

По состоянию на 31.12.2024 на территории Городского округа                                         запаспортизировано и внесено в реестр спортивных сооружений Городского округа Люберцы 673 спортивных сооружений в том числе 6 стадионов с трибунами, 12 плавательных бассейнов, 125 спортивных зала, 403 плоскостных спортивных сооружений и 121 иных спортивных сооружений, универсальных быстровозводимых манежей 4, 2 арены с искусственным льдом.

В 2019 году по государственной программе «Спорт Подмосковья» на условиях софинансирования введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в р.п. Октябрьский.

В 2020 году по государственной программе «Спорт Подмосковья», в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на условиях софинансирования оборудована площадка для выполнения нормативов ГТО, на территории Наташинского парка, г.о Люберцы, ул. Митрофанова д. 21б.

В 2021 году по государственной программе «Спорт Подмосковья», в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на условиях софинансирования реализовано мероприятие по подготовке основания, приобретению и установки плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Электрон», по адресу: п. Красково, ул. Вокзальная д. 24.

В 2022, 2023, 2024 году по государственной программе «Спорт Подмосковья», в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на условиях софинансирования реализовано мероприятие по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние муниципального учреждения спортивная школа олимпийского резерва.

На территории Городского округа Люберцы успешно осуществляют деятельность 5 муниципальных спортивных школы.

Общая численность занимающихся детей в данных учреждениях составляет более 3500 человек.

С целью вовлечения населения в систематические занятия физической культуры и спортом на территории Городского округа Люберцы, в соответствии с Единым календарным планом ежегодно проводится более 200 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Более того, в рамках Единого календарного плана спортивных мероприятий Московской области в Городском округе Люберцы ежегодно проходят такие Всероссийские и Международные соревнования как:

- Открытый Всероссийский турнир класса «А» по боксу памяти мастеров спорта Ю. Капитонова и В. Кузина;

- Открытый Международный турнир по каратэ имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко;

- Открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти чемпиона мира Н.М. Шмакова;

- Всероссийские открытые соревнования по боксу среди учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских домов и школ-интернатов памяти ЗТ СССР В.А. Островерхова.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03. 2014                     № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» Городской округ Люберцы в полном объеме включился в работу по внедрению комплекса ГТО. На базе МУ «Дирекция спортивных сооружений»  и на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Орбита» созданы Центр тестирования по выполнению видов испытаний Всероссийского комплекса ГТО, в деятельность которого входит работа с населением Городского округа по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, популяризация участия в мероприятиях по выполнению видов испытаний комплекса ГТО. Активно ведется работа по приему нормативов ГТО у населения.

Муниципальная программа «Спорт» разработана с целью:

1. Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

- развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

- организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва;

- вовлечение населения Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой.

## 2. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Инструментом, позволяющим наиболее эффективном способом решать указанные выше проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории Городского округа Люберцы Московской области Муниципальной программы.

При реализации Муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.п.) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты Муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные риски.

Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъектуры, снижение темпов роста экономики Городского округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Муниципальной программы, сокращения финансирования программных мероприятий.

В рамках данной Муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Муниципальной программы.

Преимущества и риски, возникшие при выборе различных вариантов решения проблемы, направленных на достижения поставленных целей, определяются в соответствии с социально-экономической ситуацией и принятием адекватного управленческого решения, которое позволит минимизировать возможные риски при решении определенных проблем.

## Приложение №1

## к муниципальной программе

## Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

## Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» Приоритетный показатель | Процент | 57,25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.04 2.01.01 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Региональный проект «Спорт норма жизни» | Процент | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.02.04 |
| 3. | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Отраслевой показатель | Процент | 77,6 | 78,1 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.04 2.01.01 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Отраслевой показатель | Процент | 19 | 21 | - | - | - | - | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.04 2.01.01 |
| 5. | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 |
| Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 |
| 7 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятия по реализации государственной социальной политики» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 2.01.01 |
| 8 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Указ ПРФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 2.02.12 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | ## Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом | ## Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. | ## Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет |
| ## 2 |  | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. | ## Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| ## 3 |  | ## Вовлечение населения Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой. | ## Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) |
| ## 4 |  | ## Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями. | ## Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| ## 5 |  | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. | ## Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |
| ## 6 | ## Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. | ## Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта |
| ## 7 |  | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. | ## Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |
| ## 8 |  | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. | ## Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |

## Приложение № 2

## к муниципальной программе

## Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

## Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | ## Процент | Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чн – численность населения в возрасте 3–79 лет, по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек): Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек). Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | ## годовой |
| ## 2 | ## Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ## Процент | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений. ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек); ## Усредненный норматив ЕПСнорм – 122 человека на 1000 населения. ## Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | ## Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.); данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | ## годовой |
| ## 3 | ## Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | ## Процент | Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); Кзж – количество всех участников, получивших знаки отличия ГТО; Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | ## Годовая форма федерального статистического № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 535 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон «(ГТО)». | ## годовой |
| ## 4 | ## Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | ## Процент | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; ## Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом ## Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа»; сведения Министерства социального развития Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; ## сведения Министерства здравоохранения Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | ## годовой |
| ## 5 | ## Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | ## Процент | При расчете планового значения показателя учитывается годовая мощность спортивного сооружения (МС): МС=ЕПС х Ч х Д, где: ЕПС – средняя единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения за одно занятие, рассчитанная в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (человек); Ч – количество часов эксплуатации спортивного сооружения в день (единиц); Д – количество рабочих дней спортивного сооружения в определенный период времени (единиц); Порядок расчета фактического значения показателя: Уз = Фз/Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта; Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде; ## Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде ## Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; | ## годовой |
| ## 6 | ## Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | ## Процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р»; Порядок расчета фактического значения показателя: Сосп = Чосп/Чо x 100%, где: Сосп – сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта; Чосп – численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК; Чо – общая численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК (за исключением организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере образования по итогам 2022 года, организаций федеральной ведомственной принадлежности и частных организаций) | ## Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК | ## годовой |
| ## 7 | ## Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | ## процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы медицинских работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда медицинских работников; Ч – годовая среднесписочная численность медицинских работников; 12 – количество месяцев | ## Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС . | ## годовая |
| ## 8 | ## Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | ## процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы педагогических работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда педагогических работников; Ч – годовая среднесписочная численность педагогических работников; 12 – количество месяцев | ## Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС | ## годовая |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Количество объектов спорта на которых обеспечена деятельность в сфере физической культуры и спорта | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 5 (2025 год) |
| 2 | 1 | 01 | 04 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | Значение результата определяется исходя из количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий согласно актам о выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с заключенными контрактами (договорами). Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Базовое значение – 399 (2025 год) |
| 3 | 1 | 02 | 04 | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений | единиц | Отчеты о достижении значений показателя результативности (результатов) использования субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области). Значение результата определяется исходя из количества установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области согласно передаточным документам (актам) в соответствии с заключенными контрактами (договорами). Источник данных- данные Комитета по ФКиС.. Базовое значение – 0 (2025 год) |
| 4 | 1 | 02 | 04 | Количество земельных участков, на которых произведено устройство плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с переданными земельными участками Базовое значение – 0 (2025 год). |
| 5 | 2 | 01 | 01 | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которым предоставлено финансирование на выполнение муниципального задания. | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 3 (2025 год) |
| 6 | 2 | 02 | 12 | Доля руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты в соответствующем периоде | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Фактическое количество руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, которым осуществлены стимулирующие выплаты/общее количество руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, которым положены стимулирующие выплаты*100. Базовое значение – 100 (2025 год). |

## Приложение № 3

## к муниципальной программе

## Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

## Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 282 785,60 | 256 557,12 |  |  |  |  |  | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 282 785,60 | 256 557,12 |  |  |  |  |  | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 194 035,30 | 238 807,06 |  |  |  |  |  | 238 807,06 | 238 807,06 | 238 807,06 | 238 807,06 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 194 035,30 | 238 807,06 |  |  |  |  |  | 238 807,06 | 238 807,06 | 238 807,06 | 238 807,06 |  |
|  | Количество объектов спорта на которых обеспечена деятельность в сфере физической культуры и спорта, единиц |  |  | Всего | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 88 750,30 | 17 750,06 |  |  |  |  |  | 17 750,06 | 17 750,06 | 17 750,06 | 17 750,06 |  |
|  |  |  | Итого: | 88 750,30 | 17 750,06 |  |  |  |  |  | 17 750,06 | 17 750,06 | 17 750,06 | 17 750,06 |  |
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, единиц | Х | х | Всего | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 505 | 101 | 25 | 50 | 75 |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 342,30 | 63 342,30 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 26 632,57 | 26 632,57 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 89 974,87 | 89 974,87 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 342,30 | 63 342,30 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 26 632,57 | 26 632,57 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 89 974,87 | 89 974,87 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений | Х | Х | Всего | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0- | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество земельных участков, на которых произведено устройство плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством | Х | Х | Всего | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 1 372 760,47 | 346 531,99 |  |  |  |  |  | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 342,30 | 63 342,30 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 309 418,17 | 283 189,69 |  |  |  |  |  | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 | 256 557,12 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | ## Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02. Создание условий для занятий физической культурой и спортом | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |

## Приложение № 4

## к муниципальной программе

## Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

## Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Подготовка спортивного резерва»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Подготовка спортивных сборных команд | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 928 294,88 | 378 465,84 |  |  |  |  |  | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 928 294,88 | 378 465,84 |  |  |  |  |  | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 928 294,88 | 378 465,84 |  |  |  |  |  | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 928 294,88 | 378 465,84 |  |  |  |  |  | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 |  |
|  | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которым предоставлено финансирование на выполнение муниципального задания, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 483,64 | 2 483,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 483,64 | 2 483,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.12 Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 483,64 | 2 483,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 483,64 | 2 483,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты в соответствующем периоде, Процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого: | 1 930 778,52 | 380 949,48 |  |  |  |  |  | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 483,64 | 2 483,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 928 294,88 | 378 465,84 |  |  |  |  |  | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 | 387 457,26 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01. Подготовка спортивных сборных команд | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |

## Приложение № 5

## к муниципальной программе

## Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

## Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечивающая подпрограмма»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 97 100,60 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 97 100,60 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 97 100,60 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 97 100,60 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 97 100,60 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 97 100,60 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. |

## Приложение № 6

## к муниципальной программе

## Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

Адресный перечень земельных участков для устройства плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством, спортивных объектов, спортивных парковых пространств в целях развития физической культуры и спорта на территории Городского округа Люберцы реализация которых предусмотрена Мероприятием 02.04 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений

Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Адрес земельного участка/местонахождение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка/кадастровый квартала (при наличии) | Площадь земельного участка (кв.м.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок расположен между ул. 8 Марта д.18 к.3 и ул. Шевлякова д.8, г.о. Люберцы | кадастровый квартал 50:22:0010101 | 2 606 | 2026 год |
| 2 | Земельный участок по ул. Старая, д. Токарево, рп. Томилино | кадастровый квартал 50:55:0040512 | 793 | 2026 год |
| 3 | Земельный участок по Октябрьскому проспекту около дома 16, дома 18, г. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0010204:149 | 2 000 | 2026 год |
| 4 | Земельный участок расположенный, п. Калинина, напротив д. 40 А, г. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0010202:6184 | 5 344 | 2026 год |
| 5 | Земельный участок расположенный по Октябрьскому проспекту, г Люберцы, | Кадастровый номер 50:22:0010207:1621 | 258 626 | 2026 год |
| 6 | Земельный участок п. Красково г.о. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0060703:11538 | 18 7472 | 2026 год |
| 7 | Земельный участок п. Красково г.о. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0060703:11555 | 267196 | 2026 год |
| 8 | Земельный участок п. Егорово, г.о. Люберцы, Между домами 14 и 16 по ул. Центральной | Земельный участок 50:22:0040208:1022 | 3 734 | 2027 год |
| 9 | Земельный участок п. Красково г.о. Люберцы, по ул. Озерная напротив д. 18 | Кадастровый квартал 50:22:0060605 (СНТ Березка) | - | 2027 год |
| 10 | Земельный участок Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Электрификации, д.17 | Кадастровый номер 50:22:0010302:9929 | 9 362 | 2027 год |
| 11 | Земельный участок Московская обл , Люберецкий район, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом 349 А. | Кадастровый номер 50:22:0010305:29 | 6 670 | 2027 год |
| 12 | Земельный участок по адресу: г.о. Люберцы, ул. 8 Марта 5 | Кадастровый номер 50:22:0010101:2711 | 20 000 | 2027 год |
|  |  | Часть участка кадастровый номер 50:22:0010101:183 | 6 500 |  |
| 13 | Земельный участок с адресным ориентиром, г.о. Люберцы, п. Красково, проезд Кореневского балластного карьера |  | 41 000 | 2027 год |
| 14 | Земельный участок с адресным ориентиром, г.о. Люберцы, п. Красково, | Кадастровый номер 50:22:0060703:11555 50:22:0060703:11538 | 267 077 187 472 | 2027 год |
| 15 | Земельный участок с адресным ориентиром Московская обл. Люберецкий район | Кадастровый номер 50:22:0010105:49645 | 23 219 | 2027 год |
| 16 | Земельный участок с адресным ориентиром г. Люберцы, участок около ул. 8 Марта | Кадастровый номер 50:22:0010101:165 | 7000 | 2027 год |