АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2025                                                                                                               № 2789-ПА

г. Люберцы

# О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской области от 12.05.2025 №25/4 «О правопреемстве», Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Спорт», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4362-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Сырова А.Н.

Глава Городского округа                                                                              В.М. Волков

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 18.11.2025 № 2789-ПА

## Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области: «Спорт»

## Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Городского округа Люберцы А.Н. Сыров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом; |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы; |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Вовлечение населения Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие физической культуры и спорта. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка спортивного резерва. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечивающая подпрограмма. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» направлена на обеспечение динамического развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой и спортом. Предусматривает выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорт, в соответствии утвержденных объемов и показателей качества. Определяет проведения ремонтных работ и благоустройства муниципальных спортивных объектов Городского округа Люберцы. Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий среди различных категорий граждан согласно календарному плану. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва» реализует мероприятия направленные на обеспечение деятельности спортивных школ Городского округа Люберцы и подготовки спортивного резерва. Предусматривает выполнение муниципального задания учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии утвержденных объемов и показателей качества. Обеспечивает содержание материально-технической базы, проведения ремонтных работ. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 3 185,44 | 713,99 | 2 471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 188 928,61 | 18 809,00 | 7 284,96 | 97 008,71 | 65 825,94 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 670 076,93 | 446 146,88 | 506 980,19 | 619 278,29 | 562 152,07 | 535 519,50 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 862 190,98 | 465 669,87 | 516 736,60 | 716 287,00 | 627 978,01 | 535 519,50 |

## 1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

# Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт в настоящее время являются основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины.

# Развитие спорта на территории Городского округа Люберцы осуществляется в соответствии с:

# Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья».

В последние годы в Городском округе Люберцы Московской области отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так в 2014 году число занимающихся физической культурой и спортом жителей составляло 51211 человек (17,97% от численности населения), в 2016 году 100 661 человек (33,98% от численности населения), в 2019 году 128 614 человек (42,8%), в 2020 году 129 934 человек (44,5%), в 2021 году 136 031 человек (46,1%), в 2022 году -151 376 человек (50,8%), в 2023 году – 189 613 человек (56,3 %).

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности, которая способствует активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

По состоянию на 31.12.2024 на территории Городского округа                                         запаспортизировано и внесено в реестр спортивных сооружений Городского округа Люберцы 673 спортивных сооружений в том числе 6 стадионов с трибунами, 12 плавательных бассейнов, 125 спортивных зала, 403 плоскостных спортивных сооружений и 121 иных спортивных сооружений, универсальных быстровозводимых манежей 4, 2 арены с искусственным льдом.

В 2019 году по государственной программе «Спорт Подмосковья» на условиях софинансирования введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в р.п. Октябрьский.

В 2020 году по государственной программе «Спорт Подмосковья», в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на условиях софинансирования оборудована площадка для выполнения нормативов ГТО, на территории Наташинского парка, г.о Люберцы, ул. Митрофанова д. 21б.

В 2021 году по государственной программе «Спорт Подмосковья», в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на условиях софинансирования реализовано мероприятие по подготовке основания, приобретению и установки плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Электрон», по адресу: п. Красково, ул. Вокзальная д. 24.

В 2022, 2023, 2024 году по государственной программе «Спорт Подмосковья», в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на условиях софинансирования реализовано мероприятие по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние муниципального учреждения спортивная школа олимпийского резерва.

На территории Городского округа Люберцы успешно осуществляют деятельность 3 муниципальных спортивных школы.

Общая численность занимающихся детей в данных учреждениях составляет более 3100 человек.

С целью вовлечения населения в систематические занятия физической культуры и спортом на территории Городского округа Люберцы, в соответствии с Единым календарным планом ежегодно проводится более 200 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Более того, в рамках Единого календарного плана спортивных мероприятий Московской области в Городском округе Люберцы ежегодно проходят такие Всероссийские и Международные соревнования как:

- Открытый Всероссийский турнир класса «А» по боксу памяти мастеров спорта Ю. Капитонова и В. Кузина;

- Открытый Международный турнир по каратэ имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко;

- Открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти чемпиона мира Н.М. Шмакова;

- Всероссийские открытые соревнования по боксу среди учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских домов и школ-интернатов памяти ЗТ СССР В.А. Островерхова.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03. 2014                     № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» Городской округ Люберцы в полном объеме включился в работу по внедрению комплекса ГТО. На базе МУ «Дирекция спортивных сооружений» создан Центр тестирования по выполнению видов испытаний Всероссийского комплекса ГТО, в деятельность которого входит работа с населением Городского округа по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, популяризация участия в мероприятиях по выполнению видов испытаний комплекса ГТО. Активно ведется работа по приему нормативов ГТО у населения.

Муниципальная программа «Спорт» разработана с целью:

1. Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

- развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

- организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва;

- вовлечение населения Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой.

## 2. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Инструментом, позволяющим наиболее эффективном способом решать указанные выше проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории Городского округа Люберцы Московской области Муниципальной программы.

При реализации Муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.п.) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты Муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные риски.

Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъектуры, снижение темпов роста экономики Городского округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Муниципальной программы, сокращения финансирования программных мероприятий.

В рамках данной Муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Муниципальной программы.

Преимущества и риски, возникшие при выборе различных вариантов решения проблемы, направленных на достижения поставленных целей, определяются в соответствии с социально-экономической ситуацией и принятием адекватного управленческого решения, которое позволит минимизировать возможные риски при решении определенных проблем.

## Приложение №1

## к муниципальной программе

## городского округа Люберцы

## Московской области «Спорт»

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» Приоритетный показатель | Процент | 50,8 | 56,30 | 60,3 | 57,25 | 55,00 | 55,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.07 1.01.08 1.02.03 1.02.04 1.03.01 1.Р5.01 2.01.01 2.01.02 2.02.11 2.04.02 2.04.03 2.Р5.02 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Региональный проект «Спорт норма жизни» | Процент | 32,9 | 31,6 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.03 1.01.08 1.02.04 1.03.01 1.Р5.01 2.02.11 |
| 3. | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Отраслевой показатель | Процент | 81,5 | 31,3 | 70,46 | 77,6 | 78,1 | 78,6 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.02 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Отраслевой показатель | Процент | 16,2 | 16,5 | 17 | 19 | 21 | - | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.02 1.02.02 |
| 5. | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Отраслевой показатель | Процент | 100,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 1.01.03 1.03.01 1.01.08 1.02.04 |
| Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 2.01.02 2.Р5.02 |
| 7 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятия по реализации государственной социальной политики» | Процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.01 2.01.01 |
| 8 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Указ ПРФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» | Процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 2.02.12 2.04.03 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | ## Создание в Городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом | ## Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. | ## Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет |
| ## 2 |  | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. | ## Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| ## 3 |  | ## Вовлечение населения Городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой. | ## Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) |
| ## 4 |  | ## Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями. | ## Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| ## 5 |  | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. | ## Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |
| ## 6 | ## Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Люберцы | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. | ## Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта |
| ## 7 |  | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. | ## Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |
| ## 8 |  | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. | ## Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |

## Приложение № 2

## к муниципальной программе

## городского округа Люберцы

## Московской области «Спорт»

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

## городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | ## Процент | Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чн – численность населения в возрасте 3–79 лет, по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек): Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек). Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | ## годовой |
| ## 2 | ## Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ## Процент | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений. ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек); ## Усредненный норматив ЕПСнорм – 122 человека на 1000 населения. ## Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | ## Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.); данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | ## годовой |
| ## 3 | ## Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | ## Процент | Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); Кзж – количество всех участников, получивших знаки отличия ГТО; Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | ## Годовая форма федерального статистического № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 535 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон «(ГТО)». | ## годовой |
| ## 4 | ## Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | ## Процент | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; ## Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом ## Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа»; сведения Министерства социального развития Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; ## сведения Министерства здравоохранения Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | ## годовой |
| ## 5 | ## Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | ## Процент | При расчете планового значения показателя учитывается годовая мощность спортивного сооружения (МС): МС=ЕПС х Ч х Д, где: ЕПС – средняя единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения за одно занятие, рассчитанная в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (человек); Ч – количество часов эксплуатации спортивного сооружения в день (единиц); Д – количество рабочих дней спортивного сооружения в определенный период времени (единиц); Порядок расчета фактического значения показателя: Уз = Фз/Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта; Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде; ## Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде ## Значение показателей предоставляется в разрезе Городского округа Люберцы | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; | ## годовой |
| ## 6 | ## Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | ## Процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р»; Порядок расчета фактического значения показателя: Сосп = Чосп/Чо x 100%, где: Сосп – сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта; Чосп – численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК; Чо – общая численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК (за исключением организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере образования по итогам 2022 года, организаций федеральной ведомственной принадлежности и частных организаций) | ## Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК | ## годовой |
| ## 7 | ## Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | ## процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы медицинских работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда медицинских работников; Ч – годовая среднесписочная численность медицинских работников; 12 – количество месяцев Базовое значение за 2024 год:100 % | ## Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС . | ## годовая |
| ## 8 | ## Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | ## процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы педагогических работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда педагогических работников; Ч – годовая среднесписочная численность педагогических работников; 12 – количество месяцев Базовое значение за 2024 год:139 % | ## Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС | ## годовая |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Количество объектов спорта на которых обеспечена деятельность в сфере физической культуры и спорта | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 6 (2022 год) |
| 2 | 1 | 01 | 02 | Количество земельных участков, на которых обеспечено их содержание | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 5 (2022 год). До 01.01.2025 мониторинг результата осуществлялся в рамках мероприятия 01.01. |
| 3 | 1 | 01 | 02 | Количество субсидий в целях обеспечения деятельности реализованных учреждениями | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2022 год). До 01.01.2025 мониторинг результата осуществлялся в рамках мероприятия 01.01. |
| 4 | 1 | 01 | 02 | Количество учреждений, которыми реализованы мероприятия по обследованию объекта, разработке и согласованию проектно-сметной документации. | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2024 год). |
| 5 | 1 | 01 | 02 | Количество объектов, на которых обеспечено их содержание | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0(2024 год). |
| 6 | 1 | 01 | 02 | Количество объектов, на которых осуществлен авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ по капительному ремонту и устройству зданий и сооружений, приобретением и установкой плоскостных спортивных сооружений | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2024 год). |
| 7 | 1 | 01 | 03 | Количество субсидий на иные цели реализованных учреждениями | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 8 | 1 | 01 | 03 | 100% исполнение заключенных контрактов на проведение вырубки, валки деревьев, корчевание пней для освобождения территории под строительство (реконструкцию) зданий и сооружений муниципальных учреждений | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Фактический объем выполненных работ/планируемый объем выполняемых работ*100. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 9 | 1 | 01 | 04 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | Значение результата определяется исходя из количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий согласно актам о выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с заключенными контрактами (договорами). Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 10 | 1 | 01 | 07 | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Фактическое количество врачей и среднего медицинского персонала, которым осуществлены доплаты/общее количество врачей и среднего медицинского персонала в учреждении*100. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 11 | 1 | 01 | 08 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы зданий и сооружений | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с объектами спорта на которых проведены ремонтные работы. Базовое значение – 0 (2024 год) |
| 12 | 1 | 01 | 08 | Количество земельных участков, на которых произведено устройство плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с переданными земельными участками Базовое значение – 0 (2023 год). До 01.01.2025 мониторинг результата осуществлялся в рамках мероприятия 01.03. |
| 13 | 1 | 01 | 08 | Количество установленных спортивных площадок | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2024 год). |
| 14 | 1 | 02 | 02 | Объекты спорта и дополнительного образования сферы спорта в Московской области оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 15 | 1 | 02 | 03 | В общеобразовательных организациях укреплена материально-техническая база и (или) выполнены мероприятия по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 16 | 1 | 02 | 04 | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений | единиц | Отчеты о достижении значений показателя результативности (результатов) использования субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области). Значение результата определяется исходя из количества установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области согласно передаточным документам (актам) в соответствии с заключенными контрактами (договорами). Источник данных- данные Комитета по ФКиС.. Базовое значение – 0 (2024 год) |
| 17 | 1 | 03 | 01 | Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 18 | 1 | Р5 | 01 | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2023 год) |
| 19 | 2 | 01 | 01 | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которым предоставлено финансирование на выполнение муниципального задания. | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 4 (2022 год) |
| 20 | 2 | 01 | 02 | Количество субсидий на иные цели реализованных учреждениями дополнительного образования | единиц | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 0 (2022 год) |
| 21 | 2 | 02 | 11 | Муниципальные организации дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | Отчеты о достижении значений показателя результативности (результатов) использования субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области). Значение результата определяется исходя из количества муниципальных организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, согласно передаточным документам (актам) в соответствии с заключенными контрактами (договорами). Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Базовое значение – 0 (2023 год) |
| 22 | 2 | 02 | 12 | Доля руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты в соответствующем периоде | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Фактическое количество руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, которым осуществлены стимулирующие выплаты/общее количество руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования которым положены стимулирующие выплаты*100. Базовое значение – 0 (2024 год). |
| 23 | 2 | 04 | 02 | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Фактическое количество врачей и среднего медицинского персонала, которым осуществлены доплаты/общее количество врачей и среднего медицинского персонала в учреждении дополнительного образования*100. Базовое значение – 0 (2022 год). |
| 24 | 2 | 04 | 03 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта (в муниципальных образованиях) без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Фактическое количество педагогических работников, которым осуществлены доплаты/общее количество педагогических работников в учреждении дополнительного образования*100. Базовое значение – 0 (2022 год). |
| 25 | 2 | 04 | 03 | Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта без учета внешних совместителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей | Процент | Источник данных- данные Комитета по ФКиС. Средняя заработная плата педагогических работников организация дополнительного образования без учета внешних совместителей /среднемесячную номинальную начисленную заработную плату учителей *100. Базовое значение – 104,3 % (2023 год). |
| 26 | 2 | Р5 | 02 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц | Источник данных - данные Комитета по ФКиС. Значение натуральных результатов, в соответствии с доведенным финансированием. Базовое значение – 1 (2022 год). |

## Приложение № 3

## к муниципальной программе

## городского округа Люберцы

## Московской области «Спорт»

## Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 87,68 | 87,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 270 333,15 | 223 690,78 | 235 720,74 | 297 807,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 557,12 | 256 557,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 270 420,83 | 223 778,46 | 235 720,74 | 297 807,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 557,12 | 256 557,12 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 097 566,35 | 195 744,40 | 203 130,31 | 221 077,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 807,06 | 238 807,06 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 097 566,35 | 195 744,40 | 203 130,31 | 221 077,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 807,06 | 238 807,06 |  |
|  | Количество объектов спорта на которых обеспечена деятельность в сфере физической культуры и спорта, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Количество земельных участков, на которых обеспечено их содержание, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Количество субсидий в целях обеспечения деятельности реализованных учреждениями, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | 01.01.2025 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 115,12 | 0,00 | 0,00 | 16 115,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 16 115,12 | 0,00 | 0,00 | 16 115,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество земельных участков, на которых обеспечено их содержание, единиц | Х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | 7 | 5 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |
|  | Количество субсидий в целях обеспечения деятельности реализованных учреждениями, единиц | Х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество учреждений, которыми реализованы мероприятия по обследованию объекта, разработке и согласованию проектно-сметной документации, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 202 4 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов, на которых обеспечено их содержание, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов, на которых осуществлен авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ по капительному ремонту и устройству зданий и сооружений, приобретением и установкой плоскостных спортивных сооружений, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 088,86 | 9 465,93 | 10 622,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 20 088,86 | 9 465,93 | 10 622,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество субсидий на иные цели реализованных учреждениями, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 3 | 6 | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | 100% исполнение заключенных контрактов на проведение вырубки, валки деревьев, корчевание пней для освобождения территории под строительство (реконструкцию) зданий и сооружений муниципальных учреждений, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Количество земельных участков, на которых произведено устройство плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | 0 | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 114 720,20 | 18 480,45 | 21 967,50 | 38 772,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 750,06 | 17 750,06 |  |
|  |  |  | Итого: | 114 720,20 | 18 480,45 | 21 967,50 | 38 772,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 750,06 | 17 750,06 |  |
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, единиц | Х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 850 | 108 | 141 | 399 | 30 | 99 |  | 308 |  |  | 399 |  | 101 | 101 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.07 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 01.09.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 87,68 | 87,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 87,68 | 87,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.08 Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта | 01.01.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 842,62 | 0,00 | 0,00 | 21 842,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 21 842,62 | 0,00 | 0,00 | 21 842,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы зданий и сооружений, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество земельных участков, на которых произведено устройство плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 9 |  |
|  | Количество установленных спортивных площадок, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 155 508,19 | 4 000,00 | 0,00 | 88 165,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 342,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 66 319,48 | 1 917,16 | 700,00 | 37 069,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 632,57 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 221 827,67 | 5 917,16 | 700,00 | 125 235,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 974,87 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объекты спорта и дополнительного образования сферы спорта в Московской области оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 917,16 | 1 917,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 917,16 | 5 917,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В общеобразовательных организациях укреплена материально-техническая база и (или) выполнены мероприятия по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 151 508,19 | 0,00 | 0,00 | 88 165,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 342,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 63 702,32 | 0,00 | 0,00 | 37 069,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 632,57 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 215 210,51 | 0,00 | 0,00 | 125 235,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 974,87 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 01.08.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 01.08.2023 – 30.08.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 4 | Основное мероприятие Р5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2024-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие P5.01 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений, единиц | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 1 492 248,50 | 229 695,62 | 236 420,74 | 423 043,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 531,99 | 256 557,12 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 155 595,87 | 4 087,68 | 0,00 | 88 165,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 342,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 336 652,63 | 225 607,94 | 236 420,74 | 334 877,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 189,69 | 256 557,12 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | ## Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02. Создание условий для занятий физической культурой и спортом | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 03 Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |
| ## 4 | ## Основное мероприятие Р5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | ## Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |

## Приложение № 4

## к муниципальной программе

## городского округа Люберцы

## Московской области

## «Спорт»

## Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Подготовка спортивного резерва»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Подготовка спортивных сборных команд | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 236 234,79 | 203 862,56 | 249 497,48 | 263 790,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 542,26 | 259 542,26 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 236 234,79 | 203 862,56 | 249 497,48 | 263 790,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 542,26 | 259 542,26 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 229 958,25 | 200 287,82 | 249 497,48 | 261 088,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 542,26 | 259 542,26 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 229 958,25 | 200 287,82 | 249 497,48 | 261 088,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 542,26 | 259 542,26 |  |
|  | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которым предоставлено финансирование на выполнение муниципального задания, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 276,54 | 3 574,74 | 0,00 | 2 701,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 276,54 | 3 574,74 | 0,00 | 2 701,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество субсидий на иные цели реализованных учреждениями дополнительного образования, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 7 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 511,60 | 0,00 | 1 786,14 | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483,64 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 786,14 | 0,00 | 1 786,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 297,74 | 0,00 | 3 572,28 | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483,64 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.11 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива | 01.01.2024 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 786,14 | 0,00 | 1 786,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 786,14 | 0,00 | 1 786,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 572,28 | 0,00 | 3 572,28 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальные организации дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.12 Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области | 01.10..2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3725,46 | 0,00 | 0,00 | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483,64 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3725,46 | 0,00 | 0,00 | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483,64 | 0,00 |  |
|  | Доля руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организации дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты в соответствующем периоде, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | 100 |  |  | - | - |  | - |  | 100 |  | 100 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта | 01.09.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 759,32 | 14 483,32 | 4 675,00 | 7 601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 26 759,32 | 14 483,32 | 4 675,00 | 7 601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.02 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 01.09.2023 – 31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 480,32 | 480,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 480,32 | 480,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения, достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.03. Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта | 30.11.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 279,00 | 14 003,00 | 4 675,00 | 7 601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 26 279,00 | 14 003,00 | 4 675,00 | 7 601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта (в муниципальных образованиях) без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта без учета внешних совместителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 | - | 138 | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 145 |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие Р5 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 27.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 3 185,44 | 713,99 | 2 471,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 061,82 | 238,00 | 823,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 050,14 | 456,28 | 1 593,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 297,40 | 1 408,27 | 4 889,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие Р5. 02 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | 27.01.2023 – 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 3 185,44 | 713,99 | 2 471,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 061,82 | 238,00 | 823,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 050,14 | 456,28 | 1 593,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 297,40 | 1 408,27 | 4 889,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единиц | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого: | 1 276 589,25 | 219 754,15 | 262 633,89 | 272 633,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 025,90 | 259 542,26 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 3 185,44 | 713,99 | 2 471,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 332,74 | 14 721,32 | 7 284,96 | 8 842,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483,64 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 240 071,07 | 204 318,84 | 252 877,48 | 263 790,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 542,26 | 259 542,26 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01. Подготовка спортивных сборных команд | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 04 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |
| ## 4 | Основное мероприятие Р5 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | ## Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва. |

## Приложение № 5

## к муниципальной программе

## городского округа Люберцы

## Московской области «Спорт»

## Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечивающая подпрограмма»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 93 353,23 | 16 220,10 | 17 681,97 | 20 610,92 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 93 353,23 | 16 220,10 | 17 681,97 | 20 610,92 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 – 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 93 353,23 | 16 220,10 | 17 681,97 | 20 610,92 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 93 353,23 | 16 220,10 | 17 681,97 | 20 610,92 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 93 353,23 | 16 220,10 | 17 681,97 | 20 610,92 | 19 420,12 | 19 420,12 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 93 353,23 | 16 220,10 | 17 681,97 | 20 610,92 | 19 420,12 | 19 420,12 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Спорт» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. |

## Приложение № 6

## к муниципальной программе

## городского округа Люберцы

## Московской области «Спорт»

Адресный перечень земельных участков для устройства плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок с парковочным пространством, спортивных объектов, спортивных парковых пространств в целях развития физической культуры и спорта на территории Городского округа Люберцы реализация которых предусмотрена Мероприятием 01.08 Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта

Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Адрес земельного участка/местонахождение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка/кадастровый квартала (при наличии) | Площадь земельного участка (кв.м.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок расположен между ул. 8 Марта д.18 к.3 и ул. Шевлякова д.8, г.о. Люберцы | кадастровый квартал 50:22:0010101 | 2 606 | 2026 год |
| 2 | Земельный участок по ул. Старая, д. Токарево, рп. Томилино | кадастровый квартал 50:55:0040512 | 793 | 2026 год |
| 3 | Земельный участок по Октябрьскому проспекту около дома 16, дома 18, г. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0010204:149 | 2 000 | 2026 год |
| 4 | Земельный участок расположенный, п. Калинина, напротив д. 40 А, г. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0010202:6184 | 5 344 | 2026 год |
| 5 | Земельный участок расположенный по Октябрьскому проспекту, г Люберцы, | Кадастровый номер 50:22:0010207:1621 | 258 626 | 2026 год |
| 6 | Земельный участок п. Красково г.о. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0060703:11538 | 18 7472 | 2026 год |
| 7 | Земельный участок п. Красково г.о. Люберцы | Кадастровый номер 50:22:0060703:11555 | 267196 | 2026 год |
| 8 | Земельный участок п. Егорово, г.о. Люберцы, Между домами 14 и 16 по ул. Центральной | Земельный участок 50:22:0040208:1022 | 3 734 | 2027 год |
| 9 | Земельный участок п. Красково г.о. Люберцы, по ул. Озерная напротив д. 18 | Кадастровый квартал 50:22:0060605 (СНТ Березка) | - | 2027 год |
| 10 | Земельный участок Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Электрификации, д.17 | Кадастровый номер 50:22:0010302:9929 | 9 362 | 2027 год |
| 11 | Земельный участок Московская обл , Люберецкий район, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом 349 А. | Кадастровый номер 50:22:0010305:29 | 6 670 | 2027 год |
| 12 | Земельный участок по адресу: г.о. Люберцы, ул. 8 Марта 5 | Кадастровый номер 50:22:0010101:2711 | 20 000 | 2027 год |
|  |  | Часть участка кадастровый номер 50:22:0010101:183 | 6 500 |  |
| 13 | Земельный участок с адресным ориентиром, г.о. Люберцы, п. Красково, проезд Кореневского балластного карьера |  | 41 000 | 2027 год |
| 14 | Земельный участок с адресным ориентиром, г.о. Люберцы, п. Красково, | Кадастровый номер 50:22:0060703:11555 50:22:0060703:11538 | 267 077 187 472 | 2027 год |
| 15 | Земельный участок с адресным ориентиром Московская обл. Люберецкий район | Кадастровый номер 50:22:0010105:49645 | 23 219 | 2027 год |
| 16 | Земельный участок с адресным ориентиром г. Люберцы, участок около ул. 8 Марта | Кадастровый номер 50:22:0010101:165 | 7000 | 2027 год |