АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2025                                                                                                           №3118-ПА

г. Люберцы

15.11.2023

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

О внесении молодежной политики»»

В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской области от 12.05.2025 № 25/4 «О правопреемстве», Постановлением администрации городского округа Дзержинский от 25.10.2022 № 692-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Дзержинский», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Дзержинский Московской области от 30.12.2022 №917-ПГА, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Тышкунову Н.Н.

Глава Городского округа                                         В.М. Волков

УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Городского округа Люберцы Московской области от 03.12.2025 № 3118-ПА

## Паспорт муниципальной программы городского округа Дзержинский Московской области

## «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Городского округа Люберцы Н.Н. Тышкунова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти муниципального образования Московской области и органов местного самоуправления путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципального образования Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Системное и сбалансированное размещение наружной социальной рекламы с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, обеспечение доступа к информации широкого круга населения, повышение степени доверия граждан к органам местного самоуправления за счет взаимодействия, повышение качества информационных продуктов, расширение и объединение информационных возможностей СМИ. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержка молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально значимых мероприятиях. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве) |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области; Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Городского округа Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| 3.Эффективное местное самоуправление | Управление образованием администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 4.Молодежь Подмосковья | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечивающая подпрограмма | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» направлена на обеспечение населения муниципального образования информацией о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории муниципального образования, создание доступной современной медиасреды. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление» направлена на определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья» направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области»направлена на содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного функционирования муниципальных органов муниципального образования Московской области при реализации полномочий |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 3895,68 | 0,00 | 1895,68 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 22068,15 | 3697,58 | 3909,50 | 4233,07 | 5486,85 | 4741,15 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 104940,14 | 17350,18 | 17631,39 | 28042,41 | 20958,08 | 20958,08 |
| Внебюджетныесредства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 130903,97 | 21047,76 | 23436,57 | 34275,48 | 26444,93 | 25699,23 |

## 1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

## Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Дзержинский Московской области - важнейший показатель эффективности и функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между жителями городского округа Дзержинский Московской области м и органами местного самоуправления.

## Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Дзержинский Московской области включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития городского округа Дзержинский Московской области, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

## С учетом изменяющейся политической и социально-экономической ситуации в стране, а также опыта с молодежью, накопленного в последние годы различными субъектами Российской Федерации, выдвигаются новые требования к работе  молодежью, которые могут быть сформулированы следующим образом:

## - инициатива молодых – потенциал развития муниципального образования (содействие и поддержка развития гражданских инициатив молодежи; стимулирование молодежного самоуправления; активизация деятельности молодежных общественных объединений);

## - интересы молодежи на благо общества (создание современной инфраструктуры молодежной политики; учет современных потребностей и интересов молодежи);

## - информативность (взаимодействие местных властей с молодежью в СМИ силами самой молодежи; создание информационного блока на страницах газет); - диалог с молодежью (организация встреч; «круглых столов» с молодежью; стимулирование создания общественных объединений в сфере рабочей, творческой, служащей и другой молодежи); - участие в реализации государственных программ на региональном уровне, подтвержденной нормативной базой, государственной поддержкой, финансовыми средствами. - координация деятельности всех подразделений Администрации городского округа Дзержинский Московской области.

## Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. Программа разработана с целью создания условий для содействия патриотизму и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержки молодежных социально значимых инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере туризма, с процессами, происходящими 
в сообществе городского округа Дзержинский Московской области, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

## 2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

## Реализация мероприятий муниципальной программы в городском округе Дзержинский Московской области позволит:

## - повысить уровень информированности населения городского округа Дзержинский Московской области посредством СМИ;

## - увеличить долю жителей городского округа Дзержинский Московской области, принимающих участие в общественной деятельности;

## - создать условия для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи городского округа Дзержинский Московской области в экономическую, культурную и политическую жизнь Московской области и современной России;

## - увеличить долю молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.

## - расширить возможности для самореализации граждан;

## - повысить роль добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности на территории городского округа Дзержинский Московской области.

## 3. Описание целей муниципальной программы

## Основная цель - обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

## Достижению указанных целей будет способствовать выполнение задач и мероприятий, указанных в подпрограммах муниципальной программы.

Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Целевые показатели муниципальной  программы Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

| № п/п | Наименование целевых показателей |  | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный ЦИОГВ, ГО за достижение показателя |  | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти муниципального образования Московской области и органов местного самоуправления путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципального образования Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области |  | Отраслевой показатель | Процент | 100 |  | 100 | 125 | 140 | 155 | 175 |  | ## Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |  | 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07 |  |
| 2. Системное и сбалансированное размещение наружной социальной рекламы с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, обеспечение доступа к информации широкого круга населения, повышение степени доверия граждан к органам местного самоуправления за счет взаимодействия, повышение качества информационных продуктов, расширение и объединение информационных возможностей СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования |  | ## Отраслевой показатель | Процент | 0 |  | - | - | 0 | 0 | 0 |  | ## Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  | 1.07.01, 1.07.02, 1.07.03 |
| 3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов |  | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области; Управление благоустройства Городского округа Люберцы Московской области |  |  | 3.02.01 |
| 4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержка молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально значимых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой показатель |  | Процент | 84 | - |  | 85 | 85,5 | 86 |  | 86,5 |  | Управление по работе с молодежью администрации Городского округа Люберцы Московской области |  | 4.01.01, 4.02.01, 4.02.02, 4.02.03 |
| 5. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой показатель |  | Процент | 39 | 42 |  | 45 | 48 | 51 |  | 54 |  | Управление по работе с молодежью администрации Городского округа Люберцы Московской области |  | 4.01.01, 4.02.01, 4.02.02, 4.02.03 |
| 5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой показатель |  | Млн.человек | 0,008350 | 0,007732 |  | 0,008458 | 0,009231 | 0,009240 |  | 0,009240 |  | Управление по работе с молодежью администрации Городского округа Люберцы Московской области |  | 5.01.01 |

Приложение №2 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Перечень мероприятий подпрограммы

1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 7729,16 | 2075,16 | 1034,00 | 1540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540,00 | 1540,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7729,16 | 2075,16 | 1034,00 | 1540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540,00 | 1540,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, смс информирования | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Информационные материалы изготовлены и размещены в социальных сетях, мессенджерах, направлены по электронной почте, смс (адресная рассылка). Штука | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 3125,00 | 315,00 | 350,00 | 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 | 820,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3125,00 | 315,00 | 350,00 | 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 | 820,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Информационные материалы изготовлены и размещены в сетевых изданиях. Штука | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 181 | 35 | 26 | 40 |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  | 40 | 40 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 3915,09 | 1071,09 | 684,00 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 720,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3915,09 | 1071,09 | 684,00 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 720,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Осуществлено изготовление и распространение телематериаловоб основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности. Минута | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 405 | 298 | 26 | 27 |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 27 |  | 27 | 27 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.05 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 689,07 | 689,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 689,07 | 689,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Информационные материалы изготовлены и размещены в печатных СМИ. Штука | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2 Осуществлено издание печатного СМИ с нормативно правовыми актами и официальной информацией муниципального образования Московской области. Печатный лист. Штука | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.06 Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Аналитическо-статистический отчет. Штука. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.07 Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Осуществлено издание печатной продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности. Штука | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 07 Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 2973,67 | 596,50 | 782,17 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2973,67 | 596,50 | 782,17 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 07.01 Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 122,17 | 90,00 | 32,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ## Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 122,17 | 90,00 | 32,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Рекламные конструкции размещены в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций Московской области. Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 07.02 Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 2582,00 | 237,00 | 750,00 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | ## Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2582,00 | 237,00 | 750,00 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Проведены мероприятия, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление на территории муниципального образования Московской области. Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 2 | 12 | 15 |  | 3 |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 2.3 | Мероприятие 07.03 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ## Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Проведены рекламно-информационные кампании в муниципальном образовании Московской области. Единица. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 10702,83 | 2671,66 | 1816,17 | 2135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040,00 | 2040,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10702,83 | 2671,66 | 1816,17 | 2135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040,00 | 2040,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №3 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Практики инициативного бюджетирования | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 4478,04 | 0,00 | 2292,24 | 2185,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3895,68 | 0,00 | 1895,68 | 2000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 582,36 | 0,00 | 396,56 | 185,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 4478,04 | 0,00 | 2292,24 | 2185,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации Городского округа Люберцы Московской области; Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3895,68 | 0,00 | 1895,68 | 2000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 582,36 | 0,00 | 396,56 | 185,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования. Штука | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 4478,04 | 0,00 | 2292,24 | 2185,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3895,68 | 0,00 | 1895,68 | 2000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 582,36 | 0,00 | 396,56 | 185,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья».

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Вовлечение молодежи в общественную жизнь | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 72062,91 | 12 722,45 | 13 745,33 | 16673,71 |  |  |  |  |  |  | 14 460,71 | 14 460,71 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 72062,91 | 12 722,45 | 13 745,33 | 16673,71 |  |  |  |  |  |  | 14 460,71 | 14 460,71 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 72062,91 | 12 722,45 | 13 745,33 | 16673,71 |  |  |  |  |  |  | 14 460,71 | 14 460,71 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 72062,91 | 12 722,45 | 13 745,33 | 16673,71 |  |  |  |  |  |  | 14 460,71 | 14 460,71 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 415 | 135 | 70 | 70 | 15 | 35 |  | 50 |  | 70 | 70 | 70 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 14 241,51 | 1 956,07 | 1 673,33 | 3 537,37 |  |  |  |  |  |  | 3 537,37 | 3 537,37 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14 241,51 | 1 956,07 | 1 673,33 | 3 537,37 |  |  |  |  |  |  | 3 537,37 | 3 537,37 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Проведены мероприятия по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 14 241,51 | 1 956,07 | 1 673,33 | 3 537,37 |  |  |  |  |  |  | 3 537,37 | 3 537,37 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14 241,51 | 1 956,07 | 1 673,33 | 3 537,37 |  |  |  |  |  |  | 3 537,37 | 3 537,37 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 Проведены мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних. Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 237 | 213 | 256 | 256 | 0 | 0 |  | 0 |  | 256 | 256 | 256 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Проведены мероприятия по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество. Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 418 | 0 | 148 | 90 | 23 | 45 | 67 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 86304,42 | 14678,52 | 15 418,66 | 20211,08 |  |  |  |  |  |  | 17 998,08 | 17 998,08 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 86304,42 | 14678,52 | 15 418,66 | 20211,08 |  |  |  |  |  |  | 17 998,08 | 17 998,08 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области».

| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 |  | Основное мероприятие 01. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 01.01. Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров) | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Результат 1 Проведены мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства). Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 480 | 0 | 120 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 7350,53 | 0,00 | 0,00 | 5510,53 | 920,00 | 920,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7350,53 | 0,00 | 0,00 | 5510,53 | 920,00 | 920,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 7350,53 | 0,00 | 0,00 | 5510,53 | 920,00 | 920,00 | Управление по информационной политике администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7350,53 | 0,00 | 0,00 | 5510,53 | 920,00 | 920,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политике | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление молодежной политики и развития добровольчества администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Осуществление первичного воинского учета | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 21124,90 | 3697,58 | 3908,47 | 4233,07 | 4564,81 | 4720,97 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 21124,90 | 3697,58 | 3908,47 | 4233,07 | 4564,81 | 4720,97 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 21124,90 | 3697,58 | 3908,47 | 4233,07 | 4564,81 | 4720,97 | Администрация Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 21124,90 | 3697,58 | 3908,47 | 4233,07 | 4564,81 | 4720,97 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 04. Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 943,25 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 922,04 | 20,18 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 943,25 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 922,04 | 20,18 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Мероприятие 04.01. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 943,25 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 922,04 | 20,18 | Управление по взаимодействию с общественно-политическими организациями и организационным вопросам администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 943,25 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 922,04 | 20,18 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 29418,68 | 3697,58 | 3909,50 | 9743,60 | 6406,85 | 5661,15 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 22068,15 | 3697,58 | 3909,50 | 4233,07 | 5486,85 | 4741,15 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7350,53 | 0,00 | 0,00 | 5510,53 | 920,00 | 920,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Дзержинский Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Методика

расчета значений целевых показателей муниципальной

программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Процент | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области I=M+R+P где: M –МедиаИндекс муниципального образования Московской области в отчетном периоде. M=M1M2×100-100 где, M1 – фактически достигнутое значение в отчетном периоде, M2 – среднее значение МедиаИндекса муниципального образования Московской области по данным ИС «Медиалогия» за 2023 и 2024 год. R – рост суммарной аудитории информационных кампаний органов местного самоуправления Московской области в сети Интернет (социальные сети и мессенджеры)» R=CЦА×100 где, C – суммарная аудитория подписчиков аккаунтов социальных сетей и мессенджеров в отчетном периоде; P=TЦА×100 где, T – рост суммарного тиража полиграфической продукции (листовки, буклеты и пр. кроме газет) органов местного самоуправления Московской области, распространенных на территории муниципального образования ЦА - целевая аудитория - количество совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley). Базовое значение: 100% | Формируются на основании результатов исполнения мероприятий муниципальной подпрограммы и данных информационно-аналитической системы «Медиалогия» | Ежеквартально |
| 2. | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | A=B/C*100%, где: C = X + Y + Z где: А – незаконные рекламные конструкции по отношению к общему количеству на территории, в процентах; В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений; С – общее количество рекламных конструкций на территории (сумма X, Y и Z); X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разрешениями; Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешениями; Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений. Базовое значение: 0 % | Формируются на основании результатов исполнения мероприятий муниципальной подпрограммы | Ежегодно |
| 3. | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | Процент | Определение планового значения: Определение планового значения показателя: значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года – 100 % с учетом ежегодного прироста 0% Определение фактического значения: фактическое значение показателя определяется по формуле X = Y / Z х 100%, где: X - доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов в муниципальномобразованим Московской области; Y - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования прошедших конкурсный отбор в отчетном периоде; Z - количество поданных заявок проектов инициативного бюджетирования в отчетном периоде | Источник данных планового значения: значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2023 года Источник данных фактического значения: данные по размещенным заявкам проектов на портале Правительства Московской области «Добродел» (https://vote.dobrodel.mosreg.ru/narodniy_budjet) раздела «Народный бюджет»; соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Московской области, заключенные с муниципальными образованиями Московской области | Ежегодно |
| 4. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области | Процент | Определение планового значения: Определение планового значения показателя: значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года –84% с учетом ежегодного прироста 0,5% Определение фактического значения: определяется по формуле Fвов=(Xвов)/(Xобщее) х 100% где: Fвов – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению общественную жизнь от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области; Xвов – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи в общественную жизнь в отчетном периоде; Xобщее – численность молодежи в муниципальном образовании Московской области на конец отчетного периода | Источник данных планового значения: значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2023 года Источник данных фактического значения: данные о количестве формируются на основании актов сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия; отчетов администрации муниципального образования по результатам выполнения мероприятий; данные статистики по численности молодежи в муниципальном образовании в возрасте от 14 до 35 лет | Ежегодно |
| 5. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области | Процент | Определение планового значения: Определение планового значения показателя: значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года – 39% с учетом ежегодного прироста 3 % Определение фактического значения: фактическое значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федерального агентства по делам молодежи от 03.04.2020 № 101 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по формуле Fтвор=(Xтвор)/(Xобщее) х 100% где: Fтвор – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области; Xтвор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность в отчетном периоде; Xобщее – численность молодежи в муниципальном образовании Московской области на конец отчетного периода | Источник данных планового значения: значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2023 года Источник данных фактического значения: форма федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2022 № 556, данные о количестве формируются на основании актов сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия; отчетов администрации муниципального образования по результатам выполнения мероприятий; данные статистики по численности молодежи в муниципальном образовании в возрасте от 14 до 35 лет Результаты размещаются муниципальным образованием в ГАС «Управление» | Ежегодно |
| 6. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области | Млн. человек | Определение фактического значения по формуле: фактическое значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федерального агентства по делам молодежи от 03.04.2020 № 101 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по формуле где: – общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области, в том числе добровольцев (волонтеров), которые принимают участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве добровольцев (волонтеров) независимо от числа случаев участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; Xn– количество участников мероприятия по добровольческой (волонтерской) деятельности Базовое значение: 0,008350 млн.человек | Источник данных фактического значения: форма федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2022 № 556, предоставляемая в ГАС «Управление» муниципальным образованием | Ежегодно |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Информационные материалы изготовлены и размещены в социальных сетях, мессенджерах, направлены по электронной почте и смс рассылкой | Штука | M=X+Y+Z, где: М – количество информационных материалов, изготовленных и размещенных в социальных сетях, мессенджерах, направленных по электронной почте, смс адресная рассылка) в отчетном периоде; Х – количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, размещенных в социальных сетях и мессенджерах в отчетном периоде; Y– количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, распространенных путем e-mail-рассылок в отчетном периоде; Z– количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, распространенных путем смс-информирования в отчетном периоде; Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 2 | 1 | 01 | 02 | Информационные материалы изготовлены и размещены в сетевых изданиях | Штука | Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, размещенных в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 3 | 1 | 01 | 03 | Осуществлено изготовление и распространение телематериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности. | Минута | Количество минут вещания телематериалов о социально-экономическом, культурном демографическом и политическом положении муниципального образования Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования, размещенных на телеканалах муниципального, регионального, федерального уровня в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 4 | 1 | 01 | 04 | Осуществлено изготовление и распространение радиоматериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности | Штука | Количество минут вещания радиоматериалов о социально-экономическом, культурном демографическом и политическом положении муниципального образования Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования, размещенных на радиостанциях муниципального, регионального, федерального уровня в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 5 | 1 | 01 | 05 | Информационные материалы изготовлены и размещены в печатных СМИ | Штука | Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Московской области, изготовленных и размещенных в отчетном периоде в муниципальных печатных СМИ. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 6 | 1 | 01 | 05 | Осуществлено издание печатного СМИ с нормативно-правовыми актами и официальной информацией муниципального образования Московской области. Печатный лист | Штука | Количество печатных листов с обнародованием нормативно правовых актов и официальной информацией муниципального образования Московской области, размещенных в отчетном периоде в муниципальных печатных СМИ. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 7 | 1 | 01 | 07 | Осуществлено издание печатной продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | Штука | Количество печатных листов тематической печатной продукции для муниципального образования, изданной в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 8 | 1 | 07 | 01 | Рекламные конструкции размещены в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций Московской области | Единица | Количество рекламных конструкций приведенные в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций в отчетном периоде Источник данных: Отчет о приведении в соответствие со схемой размещения количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования |
| 9 | 1 | 07 | 02 | Проведены мероприятия, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление | Единица | Количество проведенных мероприятий, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в отчетном периоде в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области». Отчет о проведенных мероприятиях, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования |
| 10 | 1 | 07 | 03 | Проведены рекламно-информационные кампании в муниципальном образовании Московской области | Единица | Количество проведенных информационных кампаний, обеспечивающих информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни муниципального образования посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 11 | 3 | 02 | 01 | Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования | Единица | Фактическое значение результата соответствует количеству реализованных в отчетном периоде проектов граждан муниципального образования Московской области, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, Источник данных: Отчет муниципальных образований Московской области о реализации проектов инициативного бюджетирования по форме, утвержденной распоряжением МТП Московской области от 30.10.2020 № 18 |
| 12 | 4 | 01 | 01 | Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Единица | Количество муниципальных мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 13 | 4 | 02 | 01 | Проведены мероприятия по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | Единица | Nо=Nу+Nоп, где: Nо – общее количество муниципальных мероприятий, по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов, проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде; Nу – количество муниципальных мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации, проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде; Nоп – количество муниципальных мероприятий по обмену опытом специалистов, проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 14 | 4 | 02 | 02 | Проведены мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних | Единица | Количество муниципальных мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних, проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 15 | 4 | 02 | 03 | Проведены мероприятия по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество | Единица | Количество муниципальных мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 16 | 5 | 01 | 01 | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства) | Единица | Nпд =Nд+ Nс, где: N – общее количество муниципальных мероприятий (акций) направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства), проведенных в муниципальном образовании Московской области в отчетном периоде; Nд – количество мероприятий для руководителей добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) муниципального образования Московской области, проведенных в отчетном периоде; Nс – количество социальных акций добровольцев (волонтеров) муниципального образования Московской области с участием жителей муниципального образования Московской области, проведенных в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |