АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025                                                                                                      № 3674-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Социальная защита населения» муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской области от 12.05.2025 № 25/4 «О правопреемстве», Постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 25.10.2022 № 692-ПГА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 12.12.2022 № 837-ПГА, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы – начальника управления образованием Бунтину В.Ю.

Глава Городского округа                                                                  В.М. Волков

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 29.12.2025 № 3674-ПА

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

на 2023-2027 годы

# 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы - начальник управления образованием В.Ю. Бунтина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление социальной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I Социальная поддержка граждан | Управление социальной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Управление образованием администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма IV Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Управление предпринимательства и инвестиций администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма V Обеспечивающая подпрограмма | Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма VI Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление социальной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма VII Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Управление социальной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. В рамках Подпрограммы I Социальная поддержка граждан (далее - Подпрограмма I) осуществляется повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на достижение своевременного и полного предоставления мер социальной поддержки, установленных законодательством, всем гражданам, обратившимся и имеющим право на их получение, предоставление качественных социальных услуг для населения. |  |  |  |  |  |
|  | 2. В рамках Подпрограммы II Развитие системы отдыха и оздоровления детей (далее - Подпрограмма II) осуществляется обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе. Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории муниципального образования; обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов; повышение удовлетворенности получателей услуг детского отдыха и оздоровления качеством предоставляемых услуг. |  |  |  |  |  |
|  | 3. В рамках Подпрограммы IV Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда (далее - Подпрограмма IV) обеспечиваются права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, безработным гражданам гарантируется социальная поддержка, осуществление мер активной политики занятости населения. Реализация мероприятий Подпрограммы IV направлена на осуществление политики в сфере охраны труда, повышение профессионального уровня специалистов в области управления. |  |  |  |  |  |
|  | 4. В рамках подпрограммы V Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма V) осуществляются условия для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 5. В рамках Подпрограммы VI Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Подпрограмма VI) осуществляется поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Реализация мероприятий Подпрограммы VI направлена на создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им имущественной, информационной, консультационной поддержки, привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению городского округа, создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления, СО НКО и населения городского округа. |  |  |  |  |  |
|  | 6. В рамках Подпрограммы VII Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг (далее - Подпрограмма VII) осуществляются мероприятия, направленные на повышение уровня доступности инфраструктурных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе. Реализация мероприятий Подпрограммы VII направлена на расширение жизненного пространства для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение возможности реализации и активной интеграции людей с ограниченными возможностями, а также раскрытия их социокультурного потенциала. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 38 929,00 | 5 038,00 | 6 425,00 | 9 820,00 | 8 794,00 | 8 852,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 84 236,53 | 14 685,39 | 16 474,85 | 18 422,41 | 17303,44 | 17 35,44 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 123 165,52 | 19 723,39 | 22 899,85 | 28 242,41 | 26 097,44 | 26 202,44 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, описание целей

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки, перечень социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, и условия их предоставления определены федеральным законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области.

В Московской области в полном объеме предоставляются социальные гарантии, установленные федеральным и областным законодательством. Система социальной защиты населения Московской области базируется на принципах адресности предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг.

На территории городского округа в полном объеме реализуются меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами через Окружное управление социального развития (городских округов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино) Министерства социального развития Московской области и ГБУ СО МО КЦСОР «Люберецкий».

В дополнение к мерам социальной поддержки из федерального и областного бюджетов в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  оказывается социальная поддержка гражданам за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа определяет основные мероприятия, направленные на повышение жизненного уровня населения, обеспечение социальной защищенности жителей городского округа, создание полноценной системы комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество, формирование здорового образа жизни жителей, развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда, поддержку СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

В городском округе Дзержинский сформирована система социальной поддержки населения, основанная на принципах адресности и добровольности. Предоставление мер социальной поддержки является важным направлением по повышению качества и уровня жизни получателей социальной помощи, снижению уровня бедности.

Реализация дополнительных мероприятий для социально незащищенных категорий населения позволит обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности социально незащищенных слоев населения, даст возможность реагировать на изменение социально-экономической ситуации, обеспечить доступность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

К социально незащищенным слоям населения относятся: инвалиды, ветераны, граждане пожилого возраста, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также многодетные и неполные семьи.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального образования, создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), обеспечит детям и подросткам полноценный отдых и оздоровление, будет способствовать формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В городском округе Дзержинский осуществляются меры по созданию условий для деятельности СО НКО. Муниципальная программа определяет принципы и формы оказания поддержки СО НКО, в том числе имущественную, информационную, консультационную.

Реализация мероприятий муниципальной программы и бюджетная политика обеспечивают наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития городского округа и направлены на улучшение условий и уровня жизни социально незащищенных и льготных категорий граждан,

3. Прогноз развития сферы социальной поддержки

с учетом реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит:

- решить основные проблемы в сфере социальной защиты населения: преодоление бедности, повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей;

- сдержать уровень социальной напряженности и сохранить социальную стабильность путем предоставления дополнительной социальной помощи;

- сократить численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечить доступность объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения;

- развить систему отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального образования, снизить уровень детской безнадзорности и правонарушений в каникулярное время;

- создать условия для формирования здорового образа жизни населения городского округа;

- создать условия для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе;

- повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность, повысить уровень защищенности граждан.

Целевые показатели муниципальной программы Московской области «Социальная защита населения»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Обращение | человек | 2401 | 2464 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 01.20.01 01.09.01 01.10.01 01.15.03 |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 02.03.01 |
| 3 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 02.03.01 |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | Отраслевой показатель | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 04.03.02 |
| 5 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления: | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 06.02.01 06.02.02 |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 06.02.01 06.02.02 |
| 7 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Отраслевой показатель | кв. м | 349,2 | 349,2 | 349,2 | 349,2 | 349,2 | 349,2 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 06.02.01 06.02.02 |
| 8 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 06.02.01 06.02.02 |
| 9 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 06.02.01 06.02.02 |
| 10 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |  | 06.02.01 06.02.02 |
| 11 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Отраслевой показатель | Процент | 79,8 | 81,8 | 83,8 | 85,8 | 87,8 | 89,8 |  | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области | 07.01.01 |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 09 Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 18 801,39 | 3312,87 | 4830,44 | 3 090,00 |  |  |  |  | 3787,04 | 3781,04 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18 801,39 | 3312,87 | 4830,44 | 3 090,00 |  |  |  |  | 3787,04 | 3781,04 |  |
| 1.1 | Мероприятие 09.01 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 18 801,39 | 3312,87 | 4830,44 | 3 090,00 |  |  |  |  | 3787,04 | 3781,04 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18 801,39 | 3312,87 | 4830,44 | 3 090,00 |  |  |  |  | 3787,04 | 3781,04 |  |
|  | Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 10 Проведение социально значимых мероприятий | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 7674,28 | 1431,13 | 1183,41 | 1466,94 |  |  |  |  | 1796,40 | 1796,40 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7674,28 | 1431,13 | 1183,41 | 1466,94 |  |  |  |  | 1796,40 | 1796,40 |  |
| 2.1 | Мероприятие 10.01 Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 7674,28 | 1431,13 | 1183,41 | 1466,94 |  |  |  |  | 1796,40 | 1796,40 | Управление по взаимодействию с общественно- политическими организациями и организационным вопросам администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7674,28 | 1431,13 | 1183,41 | 1466,94 |  |  |  |  | 1796,40 | 1796,40 |  |
|  | Количество поздравлений граждан в связи с праздниками и памятными датами, Единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Основное мероприятие 15 Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 19759,18 | 3676,39 | 3938,0 | 4268,79 |  |  |  |  | 3938,0 | 3938,0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 19759,18 | 3676,39 | 3938,00 | 4268,79 |  |  |  |  | 3938,00 | 3938,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 15.03 Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 19759,18 | 3676,39 | 3938,00 | 4268,79 |  |  |  |  | 3938,00 | 3938,00 | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 19759,18 | 3676,39 | 3938,00 | 4268,79 |  |  |  |  | 3938,00 | 3938,00 |  |
|  | Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию, Человек | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 4 | Основное мероприятие 20 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 3500,00 | 700,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3500,00 | 700,00 | 0 | 800,00 |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 20.01. Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 3500,00 | 700,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3500,00 | 700,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  | Численность граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни, Человек | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 13172 | 2464 | 2527 | 2727 | 2527 | 2527 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  | Итого: | 49 734,85 | 9 120,39 | 9 951,85 | 9 625,73 |  |  |  |  | 10 521,44 | 10 515,44 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 49 734,85 | 9 120,39 | 9 951,85 | 9 625,73 |  |  |  |  | 10 521,44 | 10 515,44 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 03. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Итого: | 51 080,68 | 8 268,00 | 9750,00 | 12 241,68 |  |  |  |  | 10 370,00 | 10 451,00 | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 579,00 | 2 703,00 | 3 227,00 | 3 445,00 |  |  |  |  | 3 588,00 | 3 616,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34 501,68 | 5 565,0 | 6 523,0 | 8 796,68 |  |  |  |  | 6 782,00 | 6 835,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Итого: | 51 080,68 | 8 268,00 | 9 750,00 | 12 241,68 |  |  |  |  | 10 370,00 | 10 451,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 579,00 | 2 703,00 | 3 227,00 | 3 445,00 |  |  |  |  | 3 588,00 | 3 616,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34 501,68 | 5 565,00 | 6523,00 | 8 796,68 |  |  |  |  | 6 782,00 | 6 835,00 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, Единиц | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  | Итого: | 51 080,68 | 8 268,00 | 9 750,00 | 12 241,68 |  |  |  |  | 10 370,00 | 10 451,00 | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 579,00 | 2 703,00 | 3 227,00 | 3 445,00 |  |  |  |  | 3 588,00 | 3 616,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34 501,68 | 5 565,00 | 6523,00 | 8 796,68 |  |  |  |  | 6 782,00 | 6 835,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Профилактика производственного травматизма | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 03.02. Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности), Человек | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03 Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 22 350,00 | 2 335,00 | 3 198,00 | 6 375,00 |  |  |  |  | 5 206,00 | 5 236,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 350,00 | 2 335,00 | 3 198,00 | 6 375,00 |  |  |  |  | 5 206,00 | 5 236,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 03.02 Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого: | 22 350,00 | 2 335,00 | 3 198,00 | 6 375,00 |  |  |  |  | 5 206,00 | 5 236,00 | Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 350,00 | 2 335,00 | 3 198,00 | 6 375,00 |  |  |  |  | 5 206,00 | 5 236,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по обеспечению переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области, Процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  | Итого: | 22 350,00 | 2 335,00 | 3198,00 | 6 375,00 |  |  |  |  | 5 206,00 | 5 236,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 350,00 | 2 335,00 | 3198,00 | 6 375,00 |  |  |  |  | 5 206,00 | 5 236,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Основное мероприятие 02 ** Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 ** Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 |  | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ** Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление социальной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 |  | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ## Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление социальной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | человек | При расчете значения показателя указывается фактическая численность граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни, за отчетный период | Данные АИС «Активное долголетие» | квартал |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | процент | Показатель рассчитывается по формуле: Дд=Чотд/Чобщ*100%, где: Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению; Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году; Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 3 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | Показатель рассчитывается по формуле: Дджс=Чотджс/Чобщ*100%, где: Ддтжс – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; Чотдтжс – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным муниципальных образований Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 4 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | человек | Показатель рассчитывается по формуле: Кч6см = Ксм / Ксп x 1000, где: Кчс7м - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом; Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 5 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | Показатель рассчитывается по формуле: Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд++Ксонкоин, где: Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего; Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоуправления. Составляющие рассчитываются по формуле: где: Ксонко – количество СО НКО в сфере, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере, получивших поддержку от органов местного самоуправления. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 7 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 8 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. При этом учитывается общее количество СО НКО, представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления; с представителями, которых органами местного самоуправления проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности работников и добровольцев СО НКО. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 9 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 10 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |
| 11 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | При расчете значения показателя учитывается объекты муниципальной инфраструктуры (в том числе сфер культуры, образования, спорта) Показатель рассчитывается по формуле: где: Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов; Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры на территории муниципального образования; Nоко – общее количество муниципальных объектов на территории муниципального образования | Отчетность муниципальных образований Московской области | квартал |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | 09 | 01 | Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Процент | Значение показателя определяется за отчетный период по формуле: Дэф= Онф/ Пэф *100%, где: Пэф – доля эффективных расходов в общем объеме фактических расходов; Онф – неэффективные расходы; Дэф – доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|  | 1 | 10 | 01 | Количество поздравлений граждан в связи с праздниками и памятными датами | Единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству поздравлений граждан в связи с праздниками и памятными датами |
|  | 1 | 15 | 03 | Численность получателей пенсии за выслугу лет, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Человек | Значение показателя определяется по фактическому количеству получателей пенсии за выслугу лет, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию |
|  | 1 | 20 | 01 | Численность граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | Значение показателя определяется по фактическому количеству граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни |
|  | 2 | 03 | 01 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | Единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству проведенных мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
|  | 4 | 03 | 02 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | Человек | Значение показателя определяется по фактическому количеству пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) |
|  | 5 | 03 | 02 | Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по обеспечению переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | Процент | Показатель определяется за отчетный период по формуле: Дэф= Онф/ Пэф *100%, где: Пэф – доля эффективных расходов в общем объеме фактических расходов; Онф – неэффективные расходы; Дэф – доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по обеспечению переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области |
|  | 6 | 02 | 01 | Результат не предусмотрен |  |  |
|  | 6 | 02 | 02 | Результат не предусмотрен |  |  |
|  | 7 | 01 | 01 | Результат не предусмотрен |  |  |