## Приложение
Утвержден Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 07.12.2021 № 4144-ПА
Краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2017-2019 годы
№ п\п |  | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[7 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | всего: | в том числе:
[8 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
| Код адреса | [5 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Люберцы
1 | 100232928 | 2: г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Калинина, д.29к.5; 3: 1972; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 80; 8: 14; 9: 66; 10: 0; 11: 3748.64; 12: 2836.34; 13: 331.8; 14: 2504.54; 15: 135; 16: не проводился; 18: 14141; 19: 4 567 041,90; 20: 2018-12-31; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 319 692,94; 56: 73 072,67; 57: 4 959 807,51; 61: 4 959 807,51
2 | 100851452 | 2: г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Электрозаводская, д.6; 3: 1963; 4: кирпичные; 5: 2; 6: 3; 7: 24; 8: 0; 9: 24; 10: 0; 11: 1678.7; 12: 1009.9; 13: 0; 14: 1009.9; 15: 40; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 24: 1807.7; 25: 2 520 828,61; 26: 2018-12-31; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 176 458,00; 56: 40 333,25; 57: 2 737 619,86; 61: 2 737 619,86
3 | 100329738 | 2: г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.1; 3: 1963; 4: панельные; 5: 5; 6: 4; 7: 80; 8: 13; 9: 67; 10: 0; 11: 4409.3; 12: 3462; 13: 363.5; 14: 3098.5; 15: 152; 16: не проводился; 18: 8448.5; 19: 3 967 138,25; 20: 2018-12-31; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 277 699,68; 56: 63 474,22; 57: 4 308 312,15; 61: 4 308 312,15
4 | 100809235 | 2: г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.24; 3: 1965; 4: Кирпичные; 5: 5; 6: 3; 7: 58; 8: 10; 9: 48; 10: 0; 11: 3399.4; 12: 2454.1; 13: 285.27; 14: 2168.83; 15: 116; 16: кровля; 17: 1995; 18: 9832.4; 19: 3 098 433,26; 20: 2019-12-31; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 216 890,34; 56: 49 574,92; 57: 3 364 898,52; 61: 3 364 898,52
5 | 100209879 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 2715.7 | 2531.7 | 338.2 | 2193.5 | 109 | не проводился |  | 10142.8 | 3 178 066,38 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 757.51 | 1 272 177,44 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 311 517,08 | 71 203,91 | 4 832 964,81 |  |  |  | 4 832 964,81
6 | 100105533 | 2: г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.30; 3: 1974; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 70; 8: 4; 9: 66; 10: 0; 11: 4423.3; 12: 3386.6; 13: 135.4; 14: 3251.2; 15: 159; 16: не проводился; 18: 12314.1; 19: 3 992 645,29; 20: 2018-12-31; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 279 485,17; 56: 63 882,32; 57: 4 336 012,78; 61: 4 336 012,78
7 | 100059290 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.50 | 1980 | кирпичные | 5 | 6 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4628.3 | 4179.7 | 366.6 | 3813.1 | 200 | не проводился |  | 2913.3 | 1 382 419,12 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1283.04 | 2 154 763,04 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 230 | 360 288,10 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 272 822,92 | 62 359,53 | 4 232 652,71 |  |  |  | 4 232 652,71
8 | 100400111 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.58 | 1986 | кирпичные | 5 | 4 | 60 | 6 | 54 | 0 | 4330.7 | 2787.4 | 295.9 | 2491.5 | 127 | не проводился |  | 1871.1 | 887 874,37 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 780 | 1 309 947,60 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 134.42 | 210 564,90 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 168 587,07 | 38 534,18 | 2 615 508,12 |  |  |  | 2 615 508,12
9 | 100397529 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.60 | 1984 | кирпичные | 5 | 7 | 95 | 4 | 91 | 0 | 7610.8 | 4822.8 | 195.85 | 4626.95 | 271 | не проводился |  | 3331.5 | 1 580 863,39 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1502.91 | 2 524 017,11 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 287 341,64 | 65 678,09 | 4 457 900,23 |  |  |  | 4 457 900,23
10 | 100784606 | 2: г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.8; 3: 1964; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 3; 7: 60; 8: 6; 9: 54; 10: 0; 11: 3417.5; 12: 2547; 13: 163.6; 14: 2383.4; 15: 119; 16: не проводился; 18: 10924; 19: 3 529 078,44; 20: 2019-12-31; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 247 035,49; 56: 56 465,26; 57: 3 832 579,19; 61: 3 832 579,19
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома