## Приложение
Утвержден Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 16.12.2021 № 4347-ПА
Краткосрочный план «Замена лифтового оборудования, капитальный ремонт фасада, кровли, сети электроснабжения, мусоропровода, отмостки в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год»
№ п\п |  | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[7 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | всего: | в том числе:
[8 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
| Код адреса | [5 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Люберцы
1 | 100855498 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.13; 3: 1965; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 80; 8: 10; 9: 70; 10: 0; 11: 4129.65; 12: 3201.05; 13: 380.1; 14: 2820.95; 15: 181; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 47.78; 31: 551 451,91; 32: 2019-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 38 601,63; 56: 8 823,23; 57: 598 876,77; 61: 598 876,77
2 | 100307280 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.18 | 1971 | кирпичные | 5 | 6 | 100 | 12 | 87 | 0 | 6848.09 | 4483.49 | 474.9 | 4008.59 | 205 | не проводился |  | 1 | 224 725,74 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2786.4 | 3 885 620,86 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 9.03 | 89 160,96 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 293 965,53 | 67 192,13 | 4 560 665,22 |  |  |  | 4 560 665,22
3 | 100347591 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.20; 3: 1973; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 6; 7: 98; 8: 18; 9: 77; 10: 0; 11: 6687.86; 12: 4412.56; 13: 766.85; 14: 3645.71; 15: 214; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 44.3; 31: 511 287,56; 32: 2019-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 35 790,13; 56: 8 180,60; 57: 555 258,29; 61: 555 258,29
4 | 100241717 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.23; 3: 1977; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 6; 7: 78; 8: 10; 9: 66; 10: 0; 11: 5157.71; 12: 3882.91; 13: 364.78; 14: 3518.13; 15: 188; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 27.2; 31: 313 928,26; 32: 2019-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 21 974,98; 56: 5 022,85; 57: 340 926,09; 61: 340 926,09
5 | 100617841 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.31; 3: 1989; 4: панельные; 5: 16; 6: 1; 7: 111; 8: 0; 9: 111; 10: 0; 11: 8003.08; 12: 5348.68; 13: 0; 14: 5348.68; 15: 249; 16: не проводился; 19: 0,00; 21: 2; 22: 5 603 391,63; 23: 2018-12-31; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 392 237,41; 56: 89 654,27; 57: 6 085 283,31; 61: 6 085 283,31
6 | 100808232 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.4 | 1958 | кирпичные | 4 | 3 | 40 | 15 | 25 | 0 | 4519.7 | 2218.53 | 521.38 | 1697.15 | 132 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2266.92 | 3 161 208,60 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2548.96 | 147 902,38 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 231 637,77 | 52 945,78 | 3 593 694,53 + ПСД |  |  |  | 3 593 694,53 + ПСД
7 | 100692351 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.11Б | 1959 | кирпичные | 3 | 3 | 36 | 7 | 29 | 0 | 2533.1 | 1493.3 | 191.6 | 1301.7 | 81 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1985.79 | 2 788 753,63 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 8.49 | 83 829,07 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 201 080,79 | 45 961,33 | 3 119 624,82 |  |  |  | 3 119 624,82
8 | 100074166 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.18 | 1960 | кирпичные | 4 | 3 | 48 | 4 | 43 | 0 | 2414.5 | 2040.7 | 98.67 | 1942.03 | 105 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1664.32 | 2 320 885,92 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 7.5 | 74 053,95 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 167 645,79 | 38 319,04 | 2 600 904,70 |  |  |  | 2 600 904,70
9 | 100421408 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.20Д; 3: 1957; 4: кирпичные; 5: 3; 6: 2; 7: 24; 8: 4; 9: 18; 10: 0; 11: 2504.05; 12: 1398.35; 13: 82.89; 14: 1315.46; 15: 53; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 11.18; 31: 129 033,75; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 9 032,36; 56: 2 064,54; 57: 140 130,65; 61: 140 130,65
10 | 100217405 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.20Е; 3: 1958; 4: кирпичные; 5: 4; 6: 3; 7: 36; 8: 8; 9: 28; 10: 0; 11: 2190.6; 12: 1974.3; 13: 182.66; 14: 1791.64; 15: 77; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 23.4; 31: 270 070,63; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 18 904,94; 56: 4 321,13; 57: 293 296,70; 61: 293 296,70
11 | 100561560 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.28; 3: 1965; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 2; 7: 40; 8: 5; 9: 35; 10: 0; 11: 2048.95; 12: 1546.05; 13: 141.1; 14: 1404.95; 15: 80; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 16.14; 31: 186 279,49; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 13 039,56; 56: 2 980,47; 57: 202 299,52; 61: 202 299,52
12 | 100867668 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.3; 3: 1964; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 80; 8: 9; 9: 70; 10: 0; 11: 4499.75; 12: 3420.15; 13: 353.6; 14: 3066.55; 15: 169; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 33.1; 31: 382 022,99; 32: 2019-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 26 741,61; 56: 6 112,37; 57: 414 876,97; 61: 414 876,97
13 | 100554899 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.13; 3: 1958; 4: кирпичные; 5: 4; 6: 3; 7: 41; 8: 8; 9: 25; 10: 0; 11: 5617.23; 12: 2764.76; 13: 396.18; 14: 2368.58; 15: 121; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 27.79; 31: 315 418,02; 32: 2019-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 22 079,26; 56: 5 046,69; 57: 342 543,97; 61: 342 543,97
14 | 100607416 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.18/1; 3: 1963; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 60; 8: 8; 9: 49; 10: 0; 11: 4822.12; 12: 2574.52; 13: 148.7; 14: 2425.82; 15: 137; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 44.4; 31: 512 441,71; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 35 870,92; 56: 8 199,07; 57: 556 511,70; 61: 556 511,70
15 | 100123580 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.19; 3: 1962; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 64; 8: 11; 9: 53; 10: 0; 11: 4394.16; 12: 2586.86; 13: 172.7; 14: 2414.16; 15: 127; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 43.74; 31: 504 824,34; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 35 337,70; 56: 8 077,19; 57: 548 239,23; 61: 548 239,23
16 | 100205088 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.20 | 1957 | кирпичные | 4 | 3 | 44 | 11 | 25 | 0 | 5520.65 | 3142.47 | 186.48 | 2955.99 | 133 | не проводился |  | 823.5 | 576 171,77 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24.52 | 282 997,09 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 60 141,82 | 13 746,70 | 933 057,38 |  |  |  | 933 057,38
17 | 100488057 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.25; 3: 1974; 4: кирпичные; 5: 9; 6: 1; 7: 48; 8: 4; 9: 44; 10: 0; 11: 3995.65; 12: 2083.35; 13: 155.5; 14: 1927.85; 15: 104; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 13.15; 31: 151 770,46; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 10 623,93; 56: 2 428,33; 57: 164 822,72; 61: 164 822,72
18 | 100325050 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.30; 3: 1963; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 80; 8: 14; 9: 66; 10: 0; 11: 5205; 12: 3225.4; 13: 524.8; 14: 2700.6; 15: 161; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 45.76; 31: 528 138,12; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 36 969,67; 56: 8 450,21; 57: 573 558,00; 61: 573 558,00
19 | 100519895 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.34; 3: 1961; 4: панельные; 5: 5; 6: 4; 7: 58; 8: 9; 9: 49; 10: 0; 11: 3483.31; 12: 2573.71; 13: 221.9; 14: 2351.81; 15: 136; 16: не проводился; 18: 5737; 19: 2 106 866,36; 20: 2018-12-31; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 147 480,64; 56: 33 709,86; 57: 2 288 056,86; 61: 2 288 056,86
20 | 100580763 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.48; 3: 1987; 4: кирпичные; 5: 9; 6: 4; 7: 210; 8: 33; 9: 174; 10: 0; 11: 15414.06; 12: 10695.96; 13: 973.15; 14: 9722.81; 15: 497; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 58.44; 31: 674 484,09; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 47 213,89; 56: 10 791,75; 57: 732 489,73; 61: 732 489,73
21 | 100353314 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.49; 3: 1991; 4: кирпичные; 5: 14; 6: 1; 7: 97; 8: 20; 9: 76; 10: 0; 11: 6701.6; 12: 4958.7; 13: 526.6; 14: 4432.1; 15: 258; 16: не проводился; 19: 0,00; 21: 2; 22: 5 161 507,89; 23: 2018-12-31; 25: 0,00; 28: 0,00; 31: 0,00; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 361 305,56; 56: 82 584,12; 57: 5 605 397,57; 61: 5 605 397,57
22 | 100083967 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.6/1; 3: 1954; 4: кирпичные; 5: 3; 6: 2; 7: 18; 8: 4; 9: 14; 10: 0; 11: 1268.54; 12: 884.7; 13: 131.8; 14: 752.9; 15: 39; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 11.5; 31: 132 727,02; 32: 2018-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 9 290,89; 56: 2 123,63; 57: 144 141,54; 61: 144 141,54
23 | 100155924 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д.13 | 1970 | кирпичные | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4467.68 | 3385.38 | 278.76 | 3106.62 | 176 | не проводился |  | 8929 | 2 893 359,20 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 32.46 | 374 636,44 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 228 759,70 | 52 287,92 | 3 549 043,26 |  |  |  | 3 549 043,26
24 | 100836708 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д.15 | 1969 | кирпичные | 5 | 4 | 80 | 17 | 61 | 0 | 4403.36 | 3379.56 | 1090.26 | 2289.3 | 172 | не проводился |  | 1 | 224 725,74 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 989.12 | 1 661 147,91 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 132 011,15 | 30 173,98 | 2 048 058,78 |  |  |  | 2 048 058,78
25 | 100771015 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Потехина, д.2 | 1950 | кирпичные | 3 | 2 | 18 | 0 | 17 | 0 | 920.66 | 842.9 | 94 | 748.9 | 50 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1077.25 | 1 502 221,80 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 9.56 | 110 336,55 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 112 879,09 | 25 800,93 | 1 751 238,37 |  |  |  | 1 751 238,37
26 | 100502454 | 2: г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Чернышевского, д.9/13 к.1; 3: 1963; 4: кирпичные; 5: 5; 6: 4; 7: 80; 8: 10; 9: 70; 10: 0; 11: 5246.06; 12: 3384.06; 13: 395; 14: 2989.06; 15: 177; 16: не проводился; 19: 0,00; 22: 0,00; 25: 0,00; 28: 0,00; 30: 32.94; 31: 380 176,35; 32: 2019-12-31; 34: 0,00; 37: 0,00; 40: 0,00; 43: 0,00; 46: 0,00; 49: 0,00; 52: 0,00; 54: 0,00; 55: 26 612,34; 56: 6 082,82; 57: 412 871,51; 61: 412 871,51
27 | 101739441 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Чернышевского, д.9/13 к.2 | 1963 | кирпичные | 5 | 4 | 80 | 21 | 58 | 0 | 5200.72 | 3430.82 | 616.6 | 2814.22 | 158 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2244.15 | 3 129 458,01 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 32.88 | 379 483,86 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 245 625,93 | 56 143,06 | 3 810 710,86 |  |  |  | 3 810 710,86
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома